宿政发〔2024〕1号

市政府关于下达

2024年全市重大产业项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：

现将2024年全市重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、细化落实目标任务。经济发展的关键靠项目，实现千亿级产业攻坚目标、推动经济高质量发展必须依靠源源不断的重大产业项目的引建来支撑。各地、各部门要充分认识抓好重大项目建设的重大意义，规范组织领导，明确职责分工，落实保障措施，确保高质量完成年度投资计划。各项目建设责任单位要严格落实主体责任，坚持有效市场和有为政府更好结合，明确征地、供地、图审、施工许可等前期手续的办理时间节点，并根据排定的项目投资计划，统筹加快推进项目建设进度，为重大项目建设保驾护航。

二、优化完善推进机制。市各有关职能部门要强化部门联动，健全优化“项目签约、落地实施、竣工投产、跟踪培育、入库列统”全流程推进机制，完善高位协调、专班服务、主体推进的项目协同推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。要高度重视项目建设前期工作，按照“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，坚持问题导向，简化审批程序，优化办事流程，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施。

三、切实强化督查考核。各地、各部门要充分发挥主观能动性，以更宽视野、更大力度、更实举措，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。市重大产业项目办要充分发挥考核导向激励作用，突出“抓大、强优、做实”的工作主线，加大督查考核力度，坚持日常督查和年终考核相结合，引导各地在项目引建上做优做实、争先进位，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，推动重大产业项目有力有序建设。

附件：2024年全市重大产业项目投资计划表

（此页无正文）

宿迁市人民政府

2024年1月20日

（此件公开发布）

附件

2024年全市重大产业项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 建设地点 | 开竣工时间 | 2024年建设内容 | 2024年 计划投资 | 资金来源 | 2024年投资建设进度 |  |  |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 合计381个 |  |  |  |  |  | 22250000 |  |  |  |  |  |  |
| - 先进制造业项目 （329个） |  |  |  |  |  | 19475000 |  |  |  |  |  |  |
| （一）机电装备（109个） |  |  |  |  |  | 5780000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沭阳兴锋科技 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积26万平方米，购置激光落料机、激光切割机、焊接机等设备，年产物流智能推车400万台 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房装饰装修 | 投资25000万元，厂房完工，附属设施施工，设备购置 | 投资15000万元，设备安装调试，表面处理、注塑试生产，消防、绿化完工 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 2 | 沭阳帕科智能环保设备 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积12万平方米，购置激光落料机、焊接机、龙门加工中心等设备，年产环保再生回收专用装备1000台套 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，办公楼、厂房基础施工 | 投资15000万元，办公楼主体完工、厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房内部装修，办公楼内部装修 | 投资25000万元，厂房、办公楼竣工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 3 | 沭阳华沭巧能 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积50万平方米，购置芯片封装机、贴片线、机器人控制系统生产线等设备，年产工业机器人5万台 | 300000 | 自筹 | 投资90000万元，厂房改造装修，设备购置 | 投资70000万元，厂房改造装修，设备购置安装 | 投资70000万元，设备安装调试 | 投资70000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 4 | 沭阳浪潮数字科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积80万平方米，购置PCB镀铜生产线、四门氮气烤箱、真空热压机等设备，主要生产AI服务器、高端存储、散热模组、储能模组和电源芯片等 | 300000 | 自筹 | 投资35000万元，7、8、9、10车间TP模组前置层组装 | 投资35000万元，7、8、9、10车间TP模组前置层组装 | 投资160000万元，服务器生产线投产，光猫机顶盒产线投产，超算中心架设 | 投资70000万元，车载模组、贴片模组、服务器壳体等车间投产 | 沭阳县 |
| 5 | 沭阳新界高端智能装备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2026.5 | 建筑面积31万平方米，购置数控车床、电机绕线机、注塑机等设备，年产智能屏蔽泵等系列产品300万台套 | 150000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资25000万元，厂房基础施工 | 投资50000万元，厂房基础、主体施工 | 投资70000万元，厂房主体施工，设备购置 | 沭阳县 |
| 6 | 沭阳富银新材料科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积15万平方米，购置注塑机、焊接机、冲压机等设备，主要生产手机结构件、储能配件和新能源汽车配件 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装饰装修 | 投资40000万元，厂房完工，设备购置 | 投资30000万元，设备安装调试 | 投资20000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 7 | 沭阳以静制动科技 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积14万平方米，购置加工中心、数控车床等设备，年产刹车系统350万套 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，土方工程施工 | 投资25000万元，厂房基础，主体施工 | 投资25000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 8 | 沭阳三良科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置数控车床、轮胎钢丝圈挤出机、螺杆挤压机等设备，年产高性能特种轮胎110万套 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资45000万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资45000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资40000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 9 | 沭阳瑞泰光学镜头组件 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置走心机、抛光机、高精度分析仪等设备，年产光学镜头组件1900万只 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房购置，装饰装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备购置 | 投资15000万元，附属工程施工，部分设备安装调试 | 投资5000万元，部分设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 10 | 沭阳瑞博科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置三轴、四轴CNC机加工中心，主要生产手机金属结构件 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，设备购置 | 投资20000万元，三轴CNC数控机床购置、安装 | 投资20000万元，四轴CNC数控机床购置、安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 11 | 沭阳罗军机械 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置激光切割机、数控剪板机、折弯机等设备，年产抛丸机30台套 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房购置 | 投资15000万元，厂房改造、施工 | 投资25000万元，厂房装修，设备购置 | 投资7000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 12 | 沭阳力思龙铝业 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置数控剪板机、数控车床、冲孔机等设备，年产铝构件20万吨 | 40000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房基础施工 | 投资20000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资10000万元，厂房屋面及地坪浇筑，消防、水电工程施工 | 投资4000万元，内部装修，部分设备进厂安装调试 | 沭阳县 |
| 13 | 沭阳云储新能源科技 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置成型机、预发泡机、冷却塔等设备，年产汽车橡胶管路产品7000吨 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工，办公楼一层施工 | 投资15000万元，厂房屋面及地坪浇筑，办公楼2、3层施工，部分设备进场安装 | 投资17000万元，厂房、办公楼及附属工程竣工，设备试生产 | 沭阳县 |
| 14 | 沭阳通港重工港口吊具 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置折弯机、 锯床、激光切割机等设备，年产2万吨港口吊具及相关零部件产品 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资17000万元，厂房、办公楼及附属工程竣工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 15 | 沭阳燕赵电机二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置冲压机、胶泵、注塑机等设备，主要生产电机 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资8000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 16 | 沭阳海拉子杰新材料 | 新开工 | 沭阳县悦来镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置双螺杆挤出机、立式高混机、切断机等设备，主要生产汽车零部件 | 20000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房建设、地面厂区硬化 | 投资8000万元，办公楼、研发楼装修，设备购置 | 投资4000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 17 | 沭阳互泰环保科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置龙门数控机床、锻压机、冲压机、破碎机等设备，年产各类汽车零部件3000吨 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础建设 | 投资10000万元，厂房主体建设，厂区附属工程建设 | 投资5000万元，厂房完工，设备订购 | 投资2000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 18 | 沭阳远大智能装备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置加工中心、控制系统等设备，年产高端数控机床、龙门等600台套 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房购买 | 投资2000万元，厂房装修 | 投资3000万元，设备购置、安装 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 19 | 沭阳法尔斯金属材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置切割机、冲压机、点压焊机等设备，主要生产各种金属材料制品 | 15000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工，办公楼改造施工 | 投资6000万元，附属工程施工，部分设备进场安装 | 投资5000万元，厂房、附属工程竣工，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 20 | 沭阳泰克超硬磨料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置数控磨床、钻孔机、数控切割机等设备，年产金刚石制品及配件1万套 | 10000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房改建、室内外装修 | 投资2000万元，厂房改建，附属工程施工 | 投资2000万元，采购设备，水电消防安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 21 | 沭阳奥鑫精密科技 | 新开工 | 沭阳县钱集镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置大型磨床、普通冲床、液压机等设备，年产电动机定转子300万套、光传感器1000套 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资1200万元，1、2厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房完工，设备购置 | 投资1800万元，厂房装修及配套设施施工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 22 | 沭阳邦丽医疗科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置激光切割机、数控雕刻机等设备，主要生产医疗病床、导医台等医疗设备 | 10000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房改造 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，附属工程施工 | 投资500万元，试生产 | 沭阳县 |
| 23 | 沭阳友翼食品设备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置激光切割机、焊接机等设备，主要生产食品生产设备、厨房设备 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，购买厂房装修 | 投资3000万元，新建地块厂房基础、主体施工 | 投资4000万元，新建厂房主体施工、设备购置 | 投资2500万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 24 | 沭阳特固紧固件 | 新开工 | 沭阳县庙头镇 | 2024.2-2024.11 | 建筑面积1万平方米，购置螺栓机、冷镦机、螺丝成型机等设备，年产紧固件10亿只 | 10000 | 自筹 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4000万元，办公楼、厂房封顶 | 投资2000万元，设备安装调试，附属工程施工 | 投资500万元，试生产 | 沭阳县 |
| 25 | 沭阳天翔钢圈制造 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置激光数控切割机、液压机、机械压力机等设备，主要生产多用途机械车轮 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修施工 | 投资2000万元，厂房装修、设备购置 | 投资3000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 26 | 泗阳斯特利通信 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积9万平方米，购置成型机、注胶机等设备，主要生产铠装光缆、特种光电缆及相关连接器组件 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资60000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资5000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 27 | 泗阳铭创光电 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2025.4 | 建筑面积9万平方米，购置全自动绕线机、磁芯组装机等设备，主要生产多功能复合片、防眩照明电器等 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资3000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 28 | 泗阳联康测控二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.4-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置贴片机、印刷机、回流焊等设备，主要生产电子测试自动化控制系统 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资40000万元，购置设备 | 投资3000万元，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 29 | 泗阳漫威电梯 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2025.2 | 建筑面积7.6万平方米，购置智能化喷塑烘干流水线、机器人门板流水线、多功能加工中心等设备，主要生产电梯等设备 | 60000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资5000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场 | 泗阳县 |
| 30 | 泗阳苏创电力 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积6.8万平方米，购置折弯机、剪板机等设备，主要生产高低压成套开关柜 | 60000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资4000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资3000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 31 | 泗阳康纳精密科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积18万平方米，购置激光机、冲压机、折弯成型机等设备，年产新能源汽车零部件10万套、医疗康养设备5万套、非标自动化设备600套 | 50000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资37000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 32 | 泗阳汇千家机械 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置数控车床等设备，主要生产喷气织机、喷水织机、纺纱机等产品 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资25000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 33 | 泗阳冠能电气 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.6-2025.9 | 建筑面积9万平方米，购置数控摆式剪板机、激光切割机等设备，主要生产配电开关控制器等电力设备 | 30000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体完工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 34 | 泗阳智杰机电装备 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.4-2025.10 | 建筑面积12万平方米，购置贴片机、焊接机等设备，主要生产变频器等 | 50000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资27000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 35 | 泗阳中科智慧水务系统 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置焊接机、水表自动校准台等设备，年产系列化智能水表、电磁流量计、水质监测器等设备10万台 | 40000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 36 | 泗阳蓝博环保装备 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.6-2025.12 | 建设面积7万平方米，购置高压静电除尘、固体废弃物检测、催化燃烧等设备，主要生产气体处理机械设备 | 40000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 37 | 泗阳材梓智能装备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置折弯机、切边机等设备，主要生产物流装备与汽车零部件等 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资42000万元，厂房主体施工、装修施工，购置设备 | 投资5000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 38 | 泗阳四十禧科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.3 | 建筑面积3.2万平方米，购置焊接机、折弯机、切割机等设备，主要生产农产品收割机 | 15000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资9000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 39 | 泗阳兴运电力 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置折弯机、切割机等设备，主要生产输配电用金属结构件 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资5000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 40 | 泗阳凯麒斯智能装备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.6万平方米，购置台式攻丝机、台式钻床、数控车床等设备，主要生产机械零部件 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资2000万元，厂房主体施工 | 投资16000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 41 | 泗阳格棱美二期 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置激光切割机、加工中心等设备，主要生产机械设备、五金建材等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资2000万元，厂房主体施工 | 投资16000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 42 | 泗洪瀚特船舶 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.9-2025.12 | 建筑面积48万平方米，购置镗缸机、数控深孔钻等设备，年产舰船配套柴油机气缸套10万套 | 200000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房完工；投资40000万元，设备进场 | 投资30000万元，设备安装调试 | 泗洪县 |
| 43 | 泗洪云讯眼视医疗器械 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.10-2025.12 | 建筑面积28万平方米，购置数控机床、磨边机、喷涂机等设备，年产智能眼视光设备300万套、AI眼镜200万套、眼科医疗器械耗材3000万套 | 250000 | 自筹 | 投资36000万元，厂房改造完成 | 投资30000万元，厂房装修完成；投资100000万元，设备订购 | 投资54000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 44 | 泗洪飞奔科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.2-2024.12 | 建筑面积14万平方米，购置大型加工中心、数控机床、焊接机等设备，年产沙滩车、景区代步车、观光车3万台 | 80000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资20000万元，设备进场安装 | 投资21000万元，设备安装 | 投资11000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 45 | 泗洪永坚精机 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.9-2024.12 | 建筑面积21.2万平方米，购置数控车床、加工中心、磨床等设备，年产缸头150万件、水冷板100万件、进气管1000万件 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场安装 | 投资12000万元，设备安装 | 投资8000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 46 | 泗洪罗茨机械 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.5-2024.6 | 建筑面积6.9万平方米，购置电动摩擦压力机、冲床、空气压缩机等设备，年产汽车变速箱齿轮齿轴2.5万吨、汽车底盘连接件2.5万吨 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装 | 投资4000万元，设备安装调试，投产 |  |  | 泗洪县 |
| 47 | 泗洪弘远机械 | 续建 | 常泗园区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积4.6万平方米，购置数控扎丝机、三坐标检测设备、空压机等设备，年产半导体零部件14.5万件、柴油机零部件3万件 | 10000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资1300万元，厂房施工；投资1200万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房施工；投资1300万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资1500万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 48 | 泗洪瀚宏精密制造 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积42万平方米，购置CNC加工中心、镗缸机、数控深孔钻等设备，年产船用往复活塞内燃机、车用电机、汽轮机等130万套 | 250000 | 自筹 | 投资40000万元，厂房施工 | 投资60000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资50000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 49 | 泗洪迪特新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积19.8万平方米，购置加工中心、数控机床、数控磨床等设备，年产高强度螺栓5万吨 | 120000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资15000万元，厂房施工；投资18000万元，设备订购 | 投资15000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购 | 投资5000万元，部分厂房完工；投资17000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 50 | 泗洪聚芯微信息科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积12.4万平方米，购置上板机、回流焊、波峰焊等设备，年产新能源主控板整机700万套、工业电脑整机20万套 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资6000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资3000万元，部分厂房完工；投资13000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 51 | 泗洪尚佳铝业二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6.6万平方米，购置锯切机、电火花机、车床、镭雕机等设备，年产铝制品10万吨 | 100000 | 自筹 | 投资26000万元，厂房施工 | 投资10000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购 | 投资14000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资8000万元，附属配套完工；投资15000万元，部分设备安装调试 | 泗洪县 |
| 52 | 泗洪弘锦智能制造 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积8.2万平方米，购置热模锻产线、加工中心等设备，年产链轨节800万件、轮毂900万件 | 60000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资9000万元，设备订购 | 投资16000万元，设备进场安装 | 投资21000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 53 | 泗洪三优同际重工 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置卧式加工中心、数控机床等设备，年产减速机300万套 | 60000 | 自筹 | 投资4500万元，厂房装修改造；投资5500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房装修改造完成；投资19500万元，设备进场 | 投资14000万元，设备安装 | 投资10000万元，设备安装调试；投资5000万元，部分试生产 | 泗洪县 |
| 54 | 泗洪达菲特科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.6万平方米，购置机械手、注胶机、冲床等设备，年产滤清器8000万支 | 30000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资7000万元，设备订购 | 投资7000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 55 | 泗洪华阳智能装备 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置自动绕线机、搪锡一体机、自动拼骨架机等设备，年生产精密电机8000万台 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场 | 投资6000万元，设备安装调试，部分投产 | 泗洪县 |
| 56 | 泗洪超盛汽车零部件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置橡胶注射机、胶管定型机、数控车床等设备，年产汽车悬挂摆臂500万套、涡轮增压管2000万根 | 50000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装 | 投资10000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 57 | 泗洪锐之利智能科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.3万平方米，购置车床、磨床、锯床等设备，年产刀片400万片 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 58 | 泗洪美昱光电 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.3万平方米，购置贴片机、回流焊、注塑机等设备，年产LED穿孔灯30亿颗、LED模组10亿片、灯条8亿片 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资7000万元，设备进场 | 投资9000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 59 | 泗洪派力恩汽车配件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置压铸机、数控车床、旋风铣床等设备，年产减速箱、齿轮箱等汽车零部件11000万套 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装 | 投资8000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 60 | 泗洪启非凡电子 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.3万平方米，购置注塑机、烘干机、数控车床等设备，年产20万套充电桩机械组装设备 | 40000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工 | 投资2000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资3000万元，设备进场安装 | 投资5000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 61 | 泗洪华毅数控 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4.8万平方米，购置加工中心、升降卧式铣床、数控车床等设备，年产机械传动部件3万件 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 62 | 泗洪华瀚汽车零部件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.5万平方米，购置螺栓成型机、螺母成型机、CNC数控机床等设备，年生产汽车紧固件2万吨 | 20000 | 自筹 | 投资500万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资3500万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 63 | 泗洪崒华新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置印刷机、贴片机、回流焊等设备，年产贴片500万片、导热垫片1000吨 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资5000万元，设备进场安装调试 | 泗洪县 |
| 64 | 泗洪虹洲智造科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置铣床、数控深孔钻、CNC数控机床等设备，年产塑胶模座、压铸模座6万套 | 30000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房施工；投资5500万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场 | 投资9000万元，设备安装 | 投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 65 | 泗洪恒众科技 | 新开工 | 泗洪县界集镇 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置数控折弯机、螺旋空气压缩机、数控车床等设备，年产机械零部件500万件 | 20000 | 自筹 |  | 投资4000万元，厂房装修；投资3000万元，设备订购 | 投资7000万元，设备订购 | 投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 66 | 泗洪鑫鼎鸿机械 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置龙门式加工中心、三坐标检测设备、空压机等设备，年产机械零部件6万件 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资2300万元，厂房施工；投资3200万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房完工；投资3000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 67 | 泗洪璟畅金属制造 | 新开工 | 泗洪县大楼街道 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置切割机、打磨机、焊机等设备，年产钢结构2万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房施工；投资1500万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3500万元，附属工程完工；投资3000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 68 | 宿豫北斗智能驾舱 | 续建 | 宿迁高新区 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，研发地段基础施工；10000万元，研发地段主体施工 | 投资30000万元，研发地段主体施工 | 投资15000万元，研发地段主体完工；投资30000万元，二次结构及消防安装施工 | 投资10000万元，附属工程施工；投资35000万元，设备安装调试，试运行 | 宿豫区 |
| 69 | 宿豫索智机器人 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2025.6 | 建筑面积35万平方米，购置切割机、铣削机、波峰焊机等设备，年产运输、搬运机器人及专用配件10万套 | 80000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工，部分附属设施施工 | 投资30000万元，厂房二次结构施工 | 投资15000万元，厂房二次结构施工，厂房装修 | 宿豫区 |
| 70 | 宿豫苏科新材料 | 续建 | 张家港园区 | 2023.5-2025.12 | 建筑面积15万平方米，购置模具、液压机等设备，年产高精密模具1万台及汽车零部件16万套 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，一期主体施工，二期桩基工程 | 投资20000万元，一期附属工程施工、室内装修，二期桩基、基础施工 | 投资20000万元，配电房建设，二期基础施工、主体施工 | 投资15000万元，二期主体施工，二次结构施工 | 宿豫区 |
| 71 | 宿豫项王机械三期 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.7-2024.10 | 建筑面积4万平方米，购置硼砂房、探伤室、滚轮架等设备，年产泵5000台、换热器2000台、反应釜400台、环保成套设备40台 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资9000万元，附属设施施工 | 投资9000万元，附属设施施工，设备采购 | 投资9000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 72 | 宿豫海尔智能制造 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2026.6 | 建筑面积60万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洗烘设备20万台 | 80000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工 | 投资30000万元，桩基施工，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工，附属配套工程施工 | 宿豫区 |
| 73 | 宿豫人民控股电力成套设备 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积15.3万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备1.5万台 | 70000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工；投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工；投资10000万元，厂房主体封顶 | 宿豫区 |
| 74 | 宿豫中仓智能制造 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积6万平方米，购置机器人焊接机、环保喷塑机、数控折弯机等设备，年产智能化物流设备4万套 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，桩基施工 | 投资6000万元，基础施工；投资4000万，主体施工 | 投资12000万元，主体施工 | 投资15000万元，主体竣工，设备订购 | 宿豫区 |
| 75 | 宿豫绿金人高分子新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线100套 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，施工进场 | 投资4000万元，基础施工；投资5000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体完工；投资6000万元，消防施工、室内装修 | 投资3000万元，附属设施施工；投资8000万元，设备采购安装 | 宿豫区 |
| 76 | 宿豫长时京浩 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积6.8万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产乘用车空气弹簧配件5万台套 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，主体工程基准面完成 | 投资7000万元，主体、钢结构基本完工 | 投资10000万元，屋面及装修工程完成 | 投资10000万元，设备进场调试 | 宿豫区 |
| 77 | 宿豫广博飞天 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置车床、加工中心、铣床等设备，年产蓄热式焚烧炉、环保成套设备1500台 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体完工，附属设施施工 | 投资6000万元，附属设施完工，厂房装修；投资5000万元，设备采购 | 投资3000万元，厂房装修；投资4000万元，设备采购、安装 | 宿豫区 |
| 78 | 宿豫泰信机械 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积5.6万平米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产桩工机械1000台 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 79 | 宿豫铭驰自动化 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积6.5万平米，购置模具、液压机等设备，年产汽车零部件、轴承检测设备3万台 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 80 | 宿豫祺波智能机械 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积4万平方米，购置激光切割机、机械臂破口机、抛丸机等设备，年产大型机械冲床1000台套 | 20000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工，门窗、外墙施工 | 投资3000万元，二次结构施工，附属施工，室内装修；投资5000万元，订购设备 | 宿豫区 |
| 81 | 宿豫长风高科 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置激光切割机、折弯机、动平衡机等设备，年产汽车配件生产线300条 | 10000 | 自筹 |  |  | 投资4000万元，基础施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 82 | 宿豫奥特重工机械 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置焊钳、送丝机等设备，主要生产机械焊接生产线 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房内部改造装修及电力安装 | 投资5000万元，厂房改造完成；投资10000万元，订购设备 | 投资2000万元，设备进场安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 83 | 宿城广伟科技智能设备 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.9-2024.9 | 建筑面积24万平方米，购置大型CNC加工中心、压铸机等设备，年产新能源汽车零部件30万件和3C精密零部件1000万件 | 150000 | 自筹 | 投资50000万元，厂房装修完成、部分设备进场 | 投资50000万元，部分设备进场安装调试 | 投资50000万元，全部设备进场安装、试生产 |  | 宿城区 |
| 84 | 宿城科耐特智能机器人 | 续建 | 宿城开发区 | 2023.8-2025.6 | 建筑面积15万平方米，购置龙门铣、CNC加工中心、激光切割机等设备，年产智能焊接机器人5000台 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修完成，附属设施施工，部分设备进场 | 投资15000万元，部分设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 85 | 宿城莱柯睿博数字化智能设备 | 续建 | 宿城区耿车镇 | 2023.8-2024.9 | 建筑面积10万平方米，购置数控车床、全屏贴合机、车板自动成型机等设备，年产数字化城市公共服务设施6万台 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体建设完成、厂房装修，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修完成，部分设备进场 | 投资15000万元，设备进场、安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 86 | 宿城乔那科数控机床 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.6-2025.8 | 建筑面积24万平方米，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备，年产龙门加工中心3000台套 | 120000 | 自筹 |  | 投资35000万元，基础施工 | 投资45000万元，主体施工，设备订购 | 投资40000万元，主体封顶，设备安装 | 宿城区 |
| 87 | 宿城博能精密制造 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积12万平方米，购置造型机、双轴搅拌机、空压机等设备，主要生产管道、阀门、机械臂 | 50000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工、主体施工 | 投资20000万元，主体厂房施工，设备订购 | 宿城区 |
| 88 | 宿城韵腾激光 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积8万平方米，购置PCB线路板激光刻蚀机、激光切割机等设备，主要生产激光焊接设备 | 80000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修，部分设备进场 | 投资20000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 89 | 宿城民恒半导体智能终端 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，购置高速精密贴片线、波峰焊接生产线、高精密测试生产线等设备，年产各类智能终端产品1500万台、各类智能产品主板2500万片 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修 | 投资20000万元，厂房装修，设备订购 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 90 | 宿城韩南电子 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，主要购置印刷机、智能测试机等设备，年产500万套电子通信类产品 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备订购 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 91 | 宿城云都电子 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.2-2024.7 | 建筑面积5.3万平方米，购置单刀裁切机、磨边机等设备，主要生产车载显示器、偏光片等 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房洁净车间装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备进场 | 投资7000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 92 | 宿城长利电气设备 | 新开工 | 宿城区屠园镇 | 2024.4-2024.11 | 建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等设备，年产高低压开关柜3万套、永磁真空断路器1万套 | 20000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资7000万元，附属工程施工，厂房主体完工，设备订购 | 投资5000万元，厂房装修，设备调试，试生产 | 宿城区 |
| 93 | 宿城靖航智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积3万平方米，购置贴片线、组装线、移动终端通信测试仪等设备，年产手机300万台、智能穿戴设备100万台 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，厂房装修，设备订购 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 94 | 宿城禾顺电子智能设备 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1.5万平方米，购置产品组装线、产品检测线等设备，年产蓝牙耳机、智能手环等电子产品1000万套 | 10000 | 自筹 | 投资3500万元，厂房装修 | 投资4500万元，厂房洁净车间装修完成，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 95 | 宿城恒佳精密机电 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.6 | 建筑面积1万平方米，购置数控车床、铣床、龙门加工中心等设备，主要生产激光设备配件 | 10000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修，设备订购 | 投资5000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 96 | 宿城星河电子智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置切割机、贴片机等设备，主要生产半导体制冷器、恒温加热器、数字仪表 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资3000万元，厂房装修，设备订购 | 投资4000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 97 | 宿城北本科技智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置贴片机、焊接机、点胶机等设备，主要生产超声波智能电器 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修完成，部分设备进场安装 | 投资3000万元，全部设备进场安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 98 | 经开区聚灿光电四期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置光刻机、镀膜机、外延机等设备，年产LED 芯片720万片 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，新建设施主体施工，厂房装修改造 | 投资30000万元，新建设施主体完工，设备订购 | 投资20000万元，部分设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 99 | 经开区光宇睿芯电子 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.4 | 建筑面积6万平方米，购置数控机床、真空液压机、表面处理生产线等设备，主要生产动力电池配套产品 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资30000万元，部分设备进场 | 投资10000万元，设备进场、安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 100 | 经开区盈通恒翼科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置模组压合机、自动点胶机、检测仪等设备，主要生产安防车载摄像头、单双面柔性线路板等 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造 | 投资3000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，部分设备进场 | 投资5000万元，设备进场、安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 101 | 经开区寒武纪医疗设备 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积0.8万平方米，购置超声波清洗机、点胶固化机、智能热合机等设备，年产电动切割吻合器、穿刺器等医疗设备1万套 | 10000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资3000万元，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 102 | 湖滨新区先正智能科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积4.7万平方米，购置激光切割机、CNC加工中心、焊接机器人等设备，年产电子站牌8000台、智能候车亭3000套、智能道闸2.2万台 | 30000 | 自筹 | 投资4000万元，基础工程施工 | 投资11000万元，厂房钢结构施工、办公楼研发楼基础工程施工 | 投资9000万元，厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房装修，部分设备进场 | 湖滨 新区 |
| 103 | 湖滨新区蒂兰达科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.10-2025.10 | 建筑面积1.7万平方米，购置折弯机、置焊机、冲剪机等设备，年产变压器及配套部件5000台 | 10000 | 自筹 |  |  |  | 投资10000万元，厂房基础施工 | 湖滨 新区 |
| 104 | 苏宿园区中运深海风力发电配套装备 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2025.6 | 建筑面积9.8万平方米，购置制链机组、带锯床、调质炉等设备，年产锚链及海洋系泊链30万吨、风力发电配套件50万吨 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，车间一厂房竣工验收、试生产 | 投资5000万元，车间二厂房基础施工 | 投资10000万元，车间二厂房基础施工，研发中心主体封顶 | 投资5000万元，车间二厂房钢结构施工 | 苏宿 园区 |
| 105 | 苏宿园区聚申元海洋工程配套件 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2025.6 | 建筑面积9万平方米，购置破碎机、筛选机、搅拌计量器等设备，年产深海硷结构件及水泥制品80万吨、深海风力发电设备15万吨 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，车间一厂房竣工验收、设备安装 | 投资2800万元，车间一试生产 | 投资5700万元，车间二基础施工 | 投资6500万元，车间二钢结构施工 | 苏宿 园区 |
| 106 | 苏宿园区威那微半导体芯片封测 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.9-2025.9 | 建筑面积6.6万平方米，购置车规级功率芯片生产线4条，年产车规级功率芯片360万片 | 20000 | 自筹 | 投资4800万元，芯片车间1、丙类仓库2基础施工 | 投资8000万元，芯片车间1、丙类仓库2封顶 | 投资2500万元，厂房装修 | 投资4700万元，设备安装调试 | 苏宿 园区 |
| 107 | 苏宿园区海盛激光设备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.2-2025.3 | 建筑面积2万平方米，购置数控机床、剪板机、龙门铣等设备，年产自动化非标设备、激光焊接设备1500台套 | 15000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房、办公楼钢结构施工 | 投资1000万元，厂区雨污水管网施工 | 投资1000万元，厂房装修 | 投资5000万元，设备进场 | 苏宿 园区 |
| 108 | 苏宿园区创驰激光成套设备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积2.5万平方米，购置五面体加工中心、龙门吊等设备，年产激光类成套设备500台套 | 15000 | 自筹 | 投资4100万元，基础施工 | 投资2500万元，厂房钢结构施工 | 投资4500万元，厂房竣工，设备进场 | 投资3900万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 109 | 苏宿园区苏州电瓷厂三期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积1.5万平方米，购置球磨机、过筛除铁机、真空机等设备，主要生产高电压瓷绝缘子 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，基础施工 | 投资1200万元，厂房主体施工 | 投资1200万元，厂房竣工 | 投资5600万元，设备安装调试 | 苏宿 园区 |
| （二）高端纺织（45个） |  |  |  |  |  | 3170000 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 沭阳桐昆差别化纤维 | 续建 | 沭阳临港 产业园 | 2021.9-2025.12 | 建筑面积58万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等设备，年产新型纤维240万吨、高端面料25万吨，年印染高端绿色环保家纺面料7亿米 | 300000 | 自筹 | 投资35000万元，CP8短纤车间、宏阳印染4栋厂房基础施工 | 投资83000万元，CP8短纤车间工程主体完工，宏阳印染4栋厂房土建完成，设备进场 | 投资130000万元，CP8短纤车间、宏阳印染4栋厂房设备安装 | 投资52000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 111 | 沭阳唐盛高纤 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积22万平方米，购置加弹机、提花机、经编机等设备，年产各种纺织成品9000万米、帐篷3000万个 | 150000 | 自筹 | 投资40000万元，3号办公楼机械设备进场，4、5、6号厂房基本完工 | 投资30000万元，4、5、6号厂房机械设备进场 | 投资40000万元，7、8、9号厂房开工建设 | 投资40000万元，7、8、9号厂房完成建设，机械设备进场 | 沭阳县 |
| 112 | 沭阳常沭新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2022.1-2024.12 | 建筑面积26万平方米，购置高速加弹机、高速经编机、定型机等设备，年产涤纶丝32万吨、经纬编布16万吨 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、整经机等设备 | 投资10000万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、定型机等设备 | 投资30000万元，购置安装高速加弹机 | 投资50000万元，购置安装高速经编机、高速加弹机 | 沭阳县 |
| 113 | 沭阳红柳高端家纺 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2026.5 | 建筑面积26万平方米，购置加弹机、织布机、自动裁床等设备，年产3000万米高档印染家纺面料 | 120000 | 自筹 |  | 投资25000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房基础、主体施工 | 投资55000万元，厂房主体施工，设备购置 | 沭阳县 |
| 114 | 沭阳绿色印染生态产业园 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积35万平方米，建设7栋印染车间、2栋立体仓库、2栋普通仓库及配套设施等，年印染高端绿色环保家纺面料16亿米 | 100000 | 自筹 |  | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 115 | 沭阳愚公新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积21万平方米，购置退浆机、定型机、轧光机等设备，年产各类纺织面料5亿米 | 150000 | 自筹 | 投资35000万元，4、6号厂房机械设备进场 | 投资30000万元，2、3、5号厂房开工建设 | 投资30000万元，2、3、5号厂房基本完成建设 | 投资55000万元，2、3、5号厂房机械设备进场 | 沭阳县 |
| 116 | 沭阳洲际家居 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积16万平方米，购置喷气提花机、加弹机、整经机等设备，主要生产窗帘、墙布等高档纺织面料 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础、主体施工，订购部分设备 | 投资35000万元，厂房主体施工，安装部分设备 | 投资25000万元，厂房主体施工，订购部分设备 | 投资20000万元，部分厂房完工，设备安装调试，部分试生产 | 沭阳县 |
| 117 | 沭阳三盛纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置加弹机、经编机、缝纫机等设备，主要生产空变丝、包覆丝、加弹丝和高端功能性面料 | 80000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房购置装修 | 投资30000万元，厂房装饰装修，设备购置 | 投资20000万元，部分设备安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，部分试生产 | 沭阳县 |
| 118 | 沭阳伍佳纺织科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置裁床机、吊挂系统等设备，年产成衣500万件 | 50000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房购置改造，室内外污水系统施工 | 投资10000万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资10000万元，设备购置，厂房内部装修 | 投资5000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 119 | 沭阳睿博纺织科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.7万平方米，购置加弹机、分条整经机、倍捻机等设备，年产纺织品2亿米 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资12000万元，厂房主体完工，设备采购 | 投资15000万元，部分设备安装 | 投资13000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 120 | 沭阳香格丽新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置包覆丝机、倒筒机、络筒机等设备，年产新型包覆纱3万吨 | 50000 | 自筹 | 投资12000万元，厂房装修，覆丝机等设备购置 | 投资8000万元，覆丝机、倒筒机等设备购置、安装 | 投资20000万元，倒筒机、络筒机购置、安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 121 | 沭阳阿代尔新材料科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置螺杆挤出机、卷绕机、加弹机等设备，年产7万吨再生切片、7万吨再生长丝短纤 | 30000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资14000万元，厂房主体完工，设备购置 | 沭阳县 |
| 122 | 沭阳永能新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置加弹机、整经机、整浆并等设备，年产复合丝4.8万吨，坯布2000万米 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资15000万元，厂房主体施工、办公楼装修 | 投资15000万元，厂房完工、设备购置 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 123 | 沭阳知了声声服装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积4.6万平方米，购置铺平机、裁切机等设备，主要生产休闲服、西装、校服、防护服 | 40000 | 自筹 |  | 投资10000万元，厂房改造、办公楼装修 | 投资15000万元，厂房、办公楼完工，设备进场 | 投资15000万元，设备进场安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 124 | 沭阳恒润服装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置自动裁床、电脑平车等设备，主要生产高端品牌服装 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房购置 | 投资12000万元，厂房改造，订购部分设备 | 投资6000万元，设备订购、部分设备安装 | 投资4000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 125 | 沭阳长昇环保科技 | 新开工 | 沭阳县塘沟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置热熔机、拉丝机、剪切机等设备，年产再生纤维10万吨 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整，围墙及附属设施建设 | 投资8000万元，厂房及附属用房基础、主体施工 | 投资13000万元，厂房建设完工，设备采购 | 投资6000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 126 | 沭阳大雁羽绒制品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置分毛机、水洗机、拼堆机等生产设备，年产高端羽绒5600吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4500万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资4000万元，厂房完工，设备安装 | 沭阳县 |
| 127 | 泗阳虹海超仿真功能性纤维 | 续建 | 吴泗工业园 | 2023.9-2026.12 | 建筑面积60万平方米，购置聚酯装置、加弹机等设备，年产功能性纤维100万吨 | 200000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资120000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 128 | 泗阳华泽锦纶纤维 | 续建 | 泗阳开发区 | 2022.10-2025.10 | 建筑面积22万平方米，购置牵伸卷绕机、喷水织机、加弹机等设备，年产高性能锦纶纤维30万吨、锦纶面料10万吨 | 200000 | 自筹 | 投资20000万元，二期厂房基础施工 | 投资50000万元，二期厂房主体施工 | 投资30000万元，二期厂房主体施工 | 投资100000万元，二期厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 129 | 泗阳聚润纺织三期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.3-2024.11 | 建筑面积17万平方米，购置数控喷水织机、数控整经机、数控倍捻机等设备，主要生产高档仿真丝面料等 | 100000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资85000万元，厂房装修，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 130 | 泗阳华瑞科技 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.11-2025.6 | 建筑面积11万平方米，购置喷气织机、倍捻机、加弹机等设备，主要生产服装面料、家居面料等 | 80000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资65000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资8000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 131 | 泗阳建伟达新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产坯布、涂层印花布料等 | 90000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资70000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资10000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 132 | 泗阳越博新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积9.5万平方米，购置喷水织机、整浆并、加弹机等设备，主要生产涤纶布、弹丝面料等 | 70000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修施工 | 投资5000万元，配套设施施工 | 投资58000万元，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 133 | 泗阳绸都新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.11-2024.12 | 建筑面积9万平方米，购置喷气织机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产单丝欧根纱女装面料、化纤面料、棉纺面料等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资4000万元，厂房主体施工 | 投资50000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 134 | 泗阳方春新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置加弹机、整浆并、喷水织机等设备，主要生产服装面料、高端功能性科技面料等 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资20000万元，购置部分设备，新建厂房基础施工 | 投资3000万元，盘活厂房设备进场安装调试，新建厂房主体施工 | 投资14000万元，新建厂房装修施工，购置设备，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 135 | 泗阳臻鸿新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置喷水织机及配套设备，主要生产金银丝、仿真丝、时尚面料等 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体、配套设施施工 | 投资22000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 136 | 泗阳业鑫纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产棉纱、棉布等 | 20000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资1000万元，厂房主体、配套设施施工 | 投资16500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 137 | 泗阳特种纤维 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.8-2026.12 | 建筑面积100万平方米，购置1000台涡流纺织机，年产80万吨再生及可降解纤维 | 100000 | 自筹 |  |  | 投资30000万元，基础施工 | 投资70000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 138 | 泗阳瑞雪新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积23万平方米，购置环锭纺、涡流纺、气流纺等设备，主要生产高规格棉纱线 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资59000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 139 | 泗阳印染中心 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积27万平方米，购置烘干机、染色机、脱水机等设备，年产印染产品14.2万吨 | 50000 | 自筹 |  |  |  | 投资50000万元，基础施工 | 泗阳县 |
| 140 | 泗阳青禾纺织科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积17.3万平方米，购置高速喷水织机、整浆并等设备，主要生产差别化功能面料等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 141 | 泗阳诗山科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6.4万平方米，购置加弹机、喷水织机、四纺整浆并等设备，主要生产牛津布、服装面料、箱包等 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 142 | 泗阳众韬源纺织 | 新开工 | 泗阳县新袁镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置喷水织机等设备，主要生产坯布、涂层印花面料等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 143 | 泗阳通正纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.3 | 建筑面积3.6万平方米，购置经编机、整经机等设备，主要生产功能性面料等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 144 | 泗阳帅飞纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置加弹机、倍捻机等设备，主要生产服装面料等 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 145 | 泗洪程煜纺织 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.4万平方米，购置复合机、织布机、梳棉机等设备，年产涤纶布3000万米、复合布1500万米、棉布5000万米、涤棉布10000万米 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房完工；投资8000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 146 | 泗洪纳特威旅游用品二期 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置缝纫机、热熔胶机、铺布机等设备，年产冲锋衣裤5万套、高档登山帐篷10万顶、高档睡袋20万条 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资2500万元，厂房施工；投资13000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资4500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 147 | 泗洪锦烨纺织 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置高速纺丝机、螺杆空压机、打包机等设备，年产涤纶低弹网络丝20万吨、经编布8000吨 | 40000 | 自筹 | 投资9000万元，厂房施工 | 投资5000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 148 | 泗洪一森布基胶带 | 新开工 | 泗洪县重岗街道 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积3.2万平方米，购置开松机、验布机、定型机、轧光机等设备，年产车用布基胶带5000万米 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 149 | 泗洪汇金纺织二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置大型全自动短纤维生产线4条，年产涤纶短纤维4000吨 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 150 | 泗洪德宜复合材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积2.2万平方米，购置针刺机、梳理机等设备，年产灭火毯1500万条 | 10000 | 自筹 | 投资1300万元，厂房施工；投资500万元，设备订购 | 投资1400万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资2000万元，设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 151 | 泗洪康之衍医疗用品 | 新开工 | 泗洪县上塘镇 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积2万平方米，购置输棉机、清花机、织布机等设备，年产棉纱1万吨、纱布2万米 | 15000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造；投资2000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房装修改造完成；投资4000万元，设备订购 | 投资5000万元，设备安装调试完成，投产 |  | 泗洪县 |
| 152 | 宿城新瑞邦纤维 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积54.6万平方米，购置大型短纤维生产线6条，年产短纤维产品50万吨 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房装修，大型中空纤维生产线设备订购 | 投资50000万元，厂房装修完成，设备进场 | 投资40000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备调试完成，试生产 | 宿城区 |
| 153 | 宿城海力地毯 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置地毯编织机、封边机等设备，年产地毯200万平方米 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，基础建设 | 投资25000万元，主体施工 | 投资30000万元，厂房主体完工，内部装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 154 | 宿城萱超高档服饰面料 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2024.3-2024.7 | 建筑面积2.2万平方米，购置倍捻机、整经机等设备，年产高档服饰面料4000万米 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修，设备订购 | 投资3000万元，设备进场安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| （三）光伏新能源（25个） |  |  |  |  |  | 2545000 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 沭阳天能氢燃料电池 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置氢燃料电池系统装配线、电堆生产线、金属双极板等设备，年产7500套氢燃料电池系统及零部件 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资9000万元，厂房装修，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 156 | 沭阳华钠新能源 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置搅拌球磨机、辊压机、极片模切机等设备，年产钠离子电芯2GWh | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房改造完工 | 投资15000万元，设备安装调试 | 投资5000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 157 | 沭阳致为新能源科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置激光切片机、串焊机、层压机等设备，主要生产光伏组件和锂电池 | 40000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房购置 | 投资14000万元，厂房装修改造，设备安装 | 投资12000万元，设备安装 | 投资6000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 158 | 泗阳国诚新能源动力电池 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积30万平方米，购置点焊机、组装机等设备，年产400万套新能源汽车电池PACK | 100000 | 自筹 |  | 投资8000万元，基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资77000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 159 | 泗阳国电光宇 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.6-2025.12 | 建设面积5.5万平方米，购置工业装配机器人，智能布线机器人、自动化输送线等设备，主要生产储能电池模组、储能系统集成设备 | 30000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体基本完工，购置设备 | 泗阳县 |
| 160 | 泗阳富万古新能源 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.4 | 建筑面积5万平方米，购置划线片机、切割机等设备，主要生产高光玻璃、硅片等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 161 | 泗洪天瀚光电科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积34万平方米，购置挤压机、喷砂机、空压机等设备，年产光伏边框、支架45万吨 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，设备安装 | 投资20000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备安装调试 | 投资30000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 162 | 泗洪委辰科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积8.4万平方米，购置激光切割机、激光冷却系统、数控折弯机等设备，年生产新能源充电桩100万台套 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修改造；投资12000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房装修改造完成；投资12000万元，设备进场安装 | 投资15000万元，设备安装 | 投资13000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 163 | 宿豫苏铝新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积22万平方米，购置大型卧式加工中心、立式加工中心、数控车削中心等设备，年产光伏组件边框、储能箱、电池托盘型材10万吨 | 50000 | 自筹 | 投资12000万元，设备采购 | 投资8000万元，设备安装调试，试生产 | 投资15000万元，2号厂房基础设施施工 | 投资5000万元，2号厂房主体施工；投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 164 | 宿豫恒安储能电池 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积91万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产10GWh锌溴液流储能电池 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，二次结构及消防验收，厂房内部装修 | 投资30000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 165 | 宿豫中集储能 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积35万平方米，购置分切机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产液流储能电池5GWh | 80000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工；投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，基础施工；投资20000万元，主体施工 | 投资35000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 166 | 宿豫博雷顿光伏 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积12万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机、检测分析仪器等设备，年产12GW光伏电池、5GW新型高效组件 | 50000 | 自筹 |  | 投资10000万元，一期厂房装修；投资15000万元，设备订购 | 投资5000万元，一期厂房装修；投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 167 | 宿豫中鑫华汇光伏新能源循环利用 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.6-2026.12 | 建设面积26万平方米，购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备，年回收处理25万吨废旧锂电池 | 100000 | 自筹 |  | 投资20000万元，基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房封顶，安装供电、供排水设施 | 宿豫区 |
| 168 | 宿豫中玻超薄光伏新能源 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积22万平方米，购置上片机、磨边机、清洗机等设备，年产太阳能光伏封装材料14400万平方米 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资15000万元，基础施工；投资15000万元，厂房钢结构施工 | 投资30000万元，厂房钢结构施工 | 投资20000万元，厂房钢结构施工完成 | 宿豫区 |
| 169 | 宿豫先特新能源电池智能装备 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产新能源电池智能装备、液流电池智能装备200台 | 30000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房内部改造装修及电力安装 | 投资26000万元，厂房改造完成，订购设备 | 投资1000万元，设备陆续进场安装 | 投资1500万元设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 170 | 宿豫瑞熙智能储能 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，主要生产Pack储能系统集成电站 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房改造装修 | 投资3000万元，厂房改造装修，设备订购 | 投资2000万元，厂房改造装修，设备订购 | 投资12500万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 171 | 宿豫百甲新能源 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.3-2024.8 | 建筑面积3万平方米，购置翻转机、机械手、冲压机等设备，年产光伏结构型防水组件300MW及光伏支架3万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资1000万元，厂房装修；投资7000万元，设备订购 | 投资4000万元，设备安装调试、试生产 |  | 宿豫区 |
| 172 | 宿城凯盛新材料 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积86万平方米，购置超薄光伏封装玻璃生产线、深加工生产线等设备，年产超薄光伏封装玻璃170万吨 | 400000 | 自筹 | 投资120000万元，A线厂房装修，设备订购，B线土建主体施工 | 投资100000万元，A线厂房装修，设备安装调试，B线主体施工 | 投资100000万元，A线试生产，B线主体施工 | 投资80000万元，B线设备进场安装，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 173 | 宿城江松科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积16万平方米，购置激光切割机、机械臂等设备，年产光伏电池设备3000套 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资30000万元，主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，部分封顶，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 174 | 经开区正信光伏组件 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积16万平方米，购置焊接机、层压机等设备，年产光伏组件25GW | 320000 | 自筹 | 投资100000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资100000万元，设备进场安装调试 | 投资80000万元，设备进场安装调试 | 投资40000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 175 | 经开区侨森电池 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.9-2024.6 | 建筑面积1万平方米，购置锂电注液装配线、连续辊压生产线等设备，年产恒压1.5V锂电子电池4000万支 | 10000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房装修改造，设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿迁 经开区 |
| 176 | 经开区天合光能组件 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积32万平方米，购置自动焊接机、层压机等设备，年产光伏组件30GW | 600000 | 自筹 | 投资120000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资250000万元，设备进场安装调试 | 投资170000万元，设备进场安装调试 | 投资60000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 177 | 经开区东极新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置上片机、磨边机、激光打孔机等设备，年产轻质高透光伏玻璃9000万平方米 | 100000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资50000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资40000万元，厂房主体完工，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 178 | 经开区艾姆西艾电池 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4万平方米，购置真空磁控溅射机、分切机、水镀机等设备，年产新型导电铜、铝薄膜2亿平方米 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 179 | 经开区聚派新能源 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置匀浆机、涂布机、碾压机等设备，年产2600万只聚合物锂电池及13万组PACK模组 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| （四）绿色食品（43个） |  |  |  |  |  | 1535000 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 沭阳臻萃酶制剂 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置混合机、制粒机、压片机等设备，年产全剂型酶基食品1500吨 | 60000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房基础、主体施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，部分厂房封顶 | 投资18000万元，部分厂房完工，设备购置 | 投资12000万元，厂房装修，设备安装 | 沭阳县 |
| 181 | 沭阳金雨轩科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.4-2025.4 | 建筑面积4.1万平方米，购置给料机、冲击破制砂机、振动筛等设备，主要生产胫骨料 | 30000 | 自筹 |  | 投资10000万元，厂房基础、主体施工，购置设备 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备安装 | 投资5000万元，厂房完工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 182 | 沭阳爱哆哆食品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置搅拌成型机、冷却机、叠合机等设备，主要生产曲奇、蛋糕等烘焙类食品 | 40000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房购置 | 投资3000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，厂房完工，设备购置 | 投资10000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 183 | 沭阳飞特茵生物科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置粉粹机、离心机、浓缩机、干燥机等设备，年产米糠蜡8000吨、担子菌冻干粉200吨、固体饮料2000吨 | 35000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资15000万元，厂房完工，设备购置 | 投资7000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 184 | 沭阳恒凯食品 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.8万平方米，购置安全桩、检输送机、吊链等设备，主要生产深加工肉制品 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，完成养殖区、屠宰区厂房建设 | 投资4000万元，完成厂区所有厂房、楼房建设 | 投资8000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 185 | 沭阳润百康科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置分离罐、高位罐、酶解罐、喷雾干燥塔等设备，年产软骨素等保健食品1300吨、饲料添加剂4万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4500万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资4000万元，厂房完工，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 186 | 沭阳来满仓食品 | 新开工 | 沭阳县悦来镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置冷藏库、冷冻库等设备，主要生产农副产品 | 15000 | 自筹 | 投资4000万元，基础施工 | 投资6000万元，办公楼完工，厂房主体建设 | 投资4000万元，厂房装修，订购设备 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 187 | 泗阳洋河股份基地 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.4-2024.9 | 建筑面积10万平方米，购置中高温曲制曲设备，年产中高温曲4万吨 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资5000万元，设备进场安装调试，试生产 |  | 泗阳县 |
| 188 | 泗阳华之珍农产品 | 续建 | 泗阳农业 产业园 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置粉粹机、搅拌机等设备，主要生产生物质颗粒 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资15000万元，厂房基本完工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 189 | 泗阳中恒生物 | 续建 | 泗阳农业 产业园 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积5.4万平方米，购置冷却泵、高压灭菌仓等生产设备，主要生产鲜菇等 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 190 | 泗阳永益食品三期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积20万平方米，购置清洗机、灌装机、滚动杀菌机等设备，主要生产番茄酱、鸡精等 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，进场施工 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资77000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 191 | 泗阳布恩生物 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.3-2025.2 | 建筑面积5.5万平方米，购置粉碎机、混合机、制粒机等设备，主要生产全价配合饲料 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资30000万元，主体施工，购置设备 | 投资2000万元，厂房基本完工，配套设施施工 | 泗阳县 |
| 192 | 泗阳新袁牛羊肉深加工中心 | 新开工 | 泗阳县新袁镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置清洗机、脱水机、蒸煮机等设备，主要生产牛羊肉半成品等 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资4000万元，厂房基础、主体施工 | 投资24000万元，厂房基本完工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 193 | 泗阳中谷生物 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置冷却泵、高压灭菌等生产设备，主要生产食用菌等 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 194 | 泗阳苏心美食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置和面机、切肉机、包装机等设备，主要生产速冻水饺 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 195 | 泗阳海鸿昌食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置清洗机、脱水机以及蒸煮设备，主要生产龙虾、鱼等预制菜 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 196 | 泗洪魔饮饮料 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积10.3万平方米，购置吹塑机、注塑机、发酵罐等设备，年产饮料30万吨 | 60000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资9000万元，厂房施工；投资9000万元，设备订购 | 投资12000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资7000万元，厂房完工；投资6000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 197 | 泗洪富杨食品 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积18.5万平方米，购置干燥塔、蒸发器等设备，年产乳制品4万吨 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资17000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资30000万元，设备进场安装 | 投资20000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 198 | 泗洪伯康食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积13.8万平方米，购置烘干机、蒸煮机、油炸流水线等设备，年产预制菜8万吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资9000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 199 | 泗洪夯乐食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积5.7万平方米，购置立式夹层锅、速冻机、真空滚揉机等设备，年产预制菜3万吨、调味品1万吨 | 40000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资8000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 200 | 泗洪卓萃食品科技 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积6.3万平方米，购置预煮线、油炸炉、包装机、切片机等设备，年产预制菜、休闲食品10万吨 | 30000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房施工； | 投资7000万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 201 | 泗洪汇味食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积5.2万平方米，购置翻料机、成型机、沥油机等设备，年产饼干等膨化食品5万吨 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场安装 | 投资7000万元，设备安装完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 202 | 泗洪绿岩食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积3.8万平方米，购置拌馅机、包装机等设备，年产速冻米面食品3.6万吨 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资2500万元，厂房完工；投资4500万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 203 | 泗洪焕燃一星食品二期 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积3.5万平方米，购置清洗机、混料罐、凝冻机等设备，年产冰淇淋50000吨、速冻食品3000吨 | 15000 | 自筹 | 投资800万元，厂房施工；投资1200万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 204 | 泗洪餐百万食品 | 新开工 | 泗洪县车门乡 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.6万平方米，购置预制菜加工产线2条、配套生产设备100余台，年产各类预制菜食品1万吨 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，基础施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3000万元设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房完工；投资1300万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 205 | 宿豫华晖宠物高端食品 | 续建 | 张家港园区 | 2023.10-2025.12 | 建筑面积7.6万平方米，购置绞肉机、搅拌机、封口机等设备，年产宠物食品5000吨 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，一期主体施工，二期桩基工程 | 投资7000万元，二期主体施工，订购部分设备 | 宿豫区 |
| 206 | 宿豫益和高端宠物食品 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置调配机、制粒机等设备，年产宠物食品10万吨 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，桩基施工；投资4000万元，基础施工 | 投资2000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工；投资10000万元，厂房内部装修 | 投资10000万元，设备进场安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 207 | 宿豫益美科技 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积30万平方米，购置斩拌机、真空搅拌机、螺旋速冻机等设备，年产速食食品40万吨 | 60000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工 | 投资10000万元，桩基施工；投资10000万元，基础施工 | 投资10000万元，基础施工；11月份投资20000万元，主体施工 | 宿豫区 |
| 208 | 宿城御致食品 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积10.5万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 209 | 宿城宜导药业 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置中药提取物生产线、中药配方颗粒生产线等设备，年产中药配方颗粒1500吨 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 210 | 宿城布丽欧食品 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.5-2025.10 | 建筑面积4.8万平方米，购置搅拌机、罐装机等设备，主要生产月饼、曲奇饼等食品 | 25000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 211 | 宿城楚牛香肉食品深加工 | 新开工 | 宿城区洋北街道 | 2024.3-2024.6 | 建筑面积1.6万平方米，购置自动控温双重搅拌浸烫机、屠宰分割器、包装机等设备，年产预制肉类食品6000吨 | 15000 | 自筹 | 投资7000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房装修，设备进场安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 212 | 宿城广润食品 | 新开工 | 吴宿园区 | 2024.3-2024.8 | 建筑面积1万平方米，购置和面机、干燥机等设备，年产月饼800吨、全麦预拌粉1万吨和其它食品600吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修，设备进场 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 213 | 经开区海天生物科技 | 续建 | 宿迁经开区 | 2022.10-2025.10 | 建筑面积35万平方米，购置蒸煮机、制曲机、发酵罐等设备，年产酱油等各类调味品100万吨 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元，附属设施建设 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 214 | 经开区蒙牛乳制品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2022.7-2024.9 | 建筑面积6万平方米，购置收奶、原奶贮存、配料系统等设备，年产液体奶乳制品35万吨 | 30000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房内部装修，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿迁 经开区 |
| 215 | 经开区燕麦食品创新工厂 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积10万平方米，购置压片机、脱壳机、切粒机等设备，主要生产植物蛋白、燕麦奶、休闲食品 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 216 | 经开区鹏辉食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置蒸煮机、油炸机、分切机等设备，年产预包装食品1500万盒 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，进场施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资10000万元，厂房装修，配套设施建设 | 宿迁 经开区 |
| 217 | 经开区昊味源食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置封口机、糖浆罐装机、混料机等设备，年产固体饮料200万袋、糖浆400万瓶 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资15000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资3000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 218 | 洋河新区亿果香果酒 | 续建 | 洋河新区 | 2023.7-2025.6 | 建筑面积6万平方米，购置高温杀菌机、去籽机、发酵机、蒸馏机等设备，年产果酒、果饮等产品3000吨 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，一期项目投入运营 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目建设完成30% | 洋河 新区 |
| 219 | 洋河新区禾玺酒业 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2025.7 | 建筑面积14万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒6000吨 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，主体厂房施工5% | 投资15000万元，主体厂房施工25% | 投资20000万元，主体厂房施工进度45% | 投资20000万元，主体厂房施工进度65% | 洋河 新区 |
| 220 | 洋河新区生龙活虎酒业 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒5000吨 | 40000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，地基、承重柱施工 | 投资20000万元，主体厂房施工进度15% | 洋河 新区 |
| 221 | 洋河新区洋河酒厂T型酒 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.1万平方米，购置塔式蒸馏设备、循环水冷凝系统、软水系统等设备，年产白酒2000万升 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，主体厂房施工10% | 投资5000万元，主体厂房施工进度55% | 投资5000万元，主体厂房完工 | 投资7000万元，厂房内外部装修，购买设备 | 洋河 新区 |
| 222 | 洋河新区妙可言食品二期 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.5-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置灌装机、装箱机、码垛机等设备，年产各类气泡水饮料6万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体厂房施工20% | 投资7000万元，主体厂房施工60% | 投资7000万元，主体厂房建设完成，设备调试安装 | 洋河 新区 |
| （五）绿色家居（40个） |  |  |  |  |  | 1745000 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 沭阳三只小树新材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积21万平方米，购置刨花机、干燥机、定向铺装机等设备，年产定向刨花板50万立方米 | 60000 | 自筹 | 投资12000万元，基础施工 | 投资18000万元，基础施工 | 投资20000万元，厂房、办公楼主体施工 | 投资10000万元，全自动定向刨花板生产线安装调试 | 沭阳县 |
| 224 | 沭阳若态文创 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积19万平方米，购置空压机床、激光机、组装流水线等设备，年产文创盲盒玩具1500万件、木制拼装玩具1000万件 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房完工、装饰装修，附属工程施工 | 投资20000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 225 | 沭阳嘉瑞辰创意文化 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置封边机、雕刻机、激光切割机等设备，年产创意工艺品2000万只 | 60000 | 自筹 |  | 投资20000万元，原有厂房装修，设备安装，新厂房施工 | 投资20000万元，原有厂房设备安装，新厂房主体施工 | 投资20000万元，原有厂房设备安装调试，新厂房竣工 | 沭阳县 |
| 226 | 沭阳春草阁化妆品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置无菌纯化水装置、搅拌器、灌装机等设备，年产美妆纱布500吨、洗脸巾1亿卷、美妆产品4500万瓶、面膜5000万盒 | 80000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房改造 | 投资25000万元，厂房改造完成，设备购置 | 投资20000万元，设备安装调试 | 投资20000万元，设备安装调试，正式投产 | 沭阳县 |
| 227 | 沭阳仁浩装饰材料二期 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置热压机、铺装机等设备，年产中密度纤维板20万立方米 | 70000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资30000万元，部分设备进场安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 228 | 沭阳誉凯实业 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置分切接纸机、复面机、双螺杆多功能制浆机等设备，年产瓦楞纸板6亿平方米 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资10000万元，分厂房基础、立柱、墙体及钢结构施工 | 投资25000万元，部分设备安装调试 | 沭阳县 |
| 229 | 沭阳新概念科技 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置热压机、铺装机、分离器等设备，年产中密度纤维板20万立方米 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资12000万元，厂房钢结构施工 | 投资25000万元，附属工程施工，部分设备进场安装 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 230 | 沭阳佳彩画材 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置注塑机、压片机、挤出机、捏合机等设备，主要生产文具、美术用品、塑料制品 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资15000万元，厂房装修完工，设备购置 | 投资15000万元，配套设施完工，设备安装 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 231 | 沭阳奥赛健康 | 新开工 | 沭阳十字街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置全自动化卷材生产线、自动上料机等设备，年产运动场预制型橡胶卷材280万平方米 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，地面基础施工 | 投资7000万元，厂房钢结构施工 | 投资20000万元，厂房装修，设备采购、安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 232 | 沭阳九冠医疗科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置成型鼓、张力过渡辊、热收缩包装机等设备，年产一次旅居用品500万件、家用护理用品600万件 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备安装 | 投资10000万元，设备安装 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 233 | 沭阳日晟生物科技 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置翻转成型机、制盖机、热成型机等设备，年产环保塑料杯2亿只 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资15000万元，厂房屋面及地坪浇筑，设备购置 | 投资4000万元，厂房及附属工程竣工，试生产 | 沭阳县 |
| 234 | 沭阳凯宴木业 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置开槽机、除尘床、锯板机等设备，年产成品木地板5万平方米 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，完成标准化厂房、办公楼建设及外立面装修 | 投资10000万元，设备安装调试 | 投资4000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 235 | 沭阳中昱铝业科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置铝单板成型机、双螺杆挤出机、液压机等设备，主要生产铝制幕墙板 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房维修改造 | 投资10000万元，厂房装饰装修，部分设备进场安装调试 | 投资10000万元，办公楼装饰装修，设备进场安装调试 | 投资4000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 236 | 沭阳鑫宇木业制品厂 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置热压机、干燥机等设备，主要生产生态板、贴面板 | 30000 | 自筹 | 投资9000万元，标准化厂房、办公楼主体建设 | 投资11000万元，标准化厂房、办公楼完工 | 投资7000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 237 | 沭阳升拓装饰材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置热压机、干燥机、自动运输线等设备，主要生产高端贴面板 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体完工 | 投资8000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 238 | 沭阳翔虎新材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置除尘机、干燥机、热压机等设备，年产贴面板8万平方米 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，标准化厂房建设 | 投资10000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，配套设施建设 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 239 | 沭阳方与正装饰材料 | 新开工 | 沭阳县扎下镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置热压机、冷压机、砂光机、翻版机等设备，年产生态板、多层板、颗粒板30万立方米 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，旧厂房拆除，场地整理，新建厂房基础施工 | 投资4000万元，厂房、办公楼主体施工，设备订购 | 投资4000万元，办公楼、厂房装修，部分设备安装 | 投资4000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 240 | 泗阳华板新材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2026.2 | 建筑面积33.3万平方米，购置连续平压机、贴面机、方材机等设备，年产定向刨花板及包装材料等120万立方米 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资100000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 241 | 泗阳大鱼纸业 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.6-2025.9 | 建筑面积7万平方米，购置门幅流水线、印刷机、平压平模切机等设备，年产箱板纸2亿平方米、纸管1亿米 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，部分厂房主体完工 | 投资40000万元，厂房装修，购置设备 | 投资3000万元，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场 | 泗阳县 |
| 242 | 泗阳晨光家居 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积14万平方米，购置裁板锯、雕刻机、工业缝纫机等设备，主要生产布艺沙发、皮革沙发、衣柜书橱等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资50000万元，厂房主体施工，购置设备 | 投资2000万元，厂房装修施工 | 泗阳县 |
| 243 | 泗阳欧敏家居 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置制绳机组、吹膜机组、制袋机等设备，主要生产绳子、无纺布系列产品、薄膜产品等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试 | 泗阳县 |
| 244 | 泗阳爱丽缘家具 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.6-2025.3 | 建筑面积3万平方米，购置弹簧床网机、棕扳机、裁剪机等设备，主要生产床垫、沙发等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，进场施工 | 投资1000万元，厂房主体施工 | 投资8500万元，厂房装修，购置设备 | 泗阳县 |
| 245 | 泗阳北木新材料 | 新开工 | 泗阳县穿城镇 | 2024.7-2025.3 | 建筑面积1.8万平方米，购置塑料混合机、塑料挤出生产线、印刷机等设备，主要生产塑料板材 | 10000 | 自筹 |  |  | 投资1000万元，厂房施工 | 投资9000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 246 | 泗阳仙集家居 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置裁切机、折叠机、包装机等设备，主要生产面膜基材、洗脸巾等产品 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修，购置设备 | 投资500万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 247 | 泗洪欧瑞电子科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8.1万平方米，购置注塑机、粉碎机、真空包装机等设备，年产母婴用品100万件 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资16000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资6000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 248 | 泗洪安昱新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积5.6万平方米，购置热塑锻压机、油温机等设备，年产淋浴底盆、洗手盆等塑料产品90万件 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资5000万元，设备进场 | 泗洪县 |
| 249 | 泗洪华昇智能家居 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置印花打印机、注塑机、雕刻机、钻孔机等设备，年产装配式集成卫生间10万套 | 15000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资1250万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资1750万元，设备订购 | 投资1300万元，厂房施工；投资2450万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资2750万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 250 | 宿城中顺洁柔高档生活用纸 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2025.12 | 建筑面积63万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产10万吨高档生活用纸 | 300000 | 自筹 | 投资20000万元，一期基础施工 | 投资70000万元，部分基础出“正负零” | 投资150000万元，一期厂房主体施工，设备订购 | 投资60000万元，一期厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 251 | 宿城万昌新材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积12.5万平方米，购置混合料拌热再生组合设备、搅拌机等设备，年产新型有机凝胶复合建筑材料30万吨 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，主体建设 | 投资15000万元，厂房二次结构施工 | 投资20000万元，厂房主体施工、装修 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 252 | 宿城迁旅智能家居 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积6万平方米，购置吸塑机、抽扳机、空压机等设备，主要生产ABS+PC光面及压纹、智能拉杆箱等产品 | 60000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房装修，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修，部分设备进场 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 253 | 宿城久恒建材 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，购置搅拌机、建材生产线等设备，主要生产硅酸盐制品及无机高分子聚合物 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，进场施工 | 投资25000万元，主厂房、办公楼、倒班楼二次结构施工，设备订购 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 254 | 宿城嘉晟门窗 | 新开工 | 宿城区 王官集镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积3.2万平方米，购置激光剪板机、折弯机、冲床等设备，年产高档门窗1万平方米及2000套装配式集成房屋 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资9000万元，主体施工，部分封顶，设备订购 | 投资8000万元，厂房装修，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 255 | 宿城春虹新材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置水稳拌合料生产线等设备，年产建筑混合再生材料15万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，进场施工 | 投资8000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资6000万元，厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 256 | 宿城华起模塑 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2024.5-2024.12 | 建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机、折弯机等设备，年产塑料托盘制品700万件 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，进场施工 | 投资8000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资7000万元，厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 257 | 经开区纯一新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置高速成型机、片材机等设备，年产一次性包装餐盒1万吨 | 15000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房主体完工 | 投资8000万元，厂房装修，设备订购 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿迁 经开区 |
| 258 | 湖滨新区烁泽新材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置切割机、覆膜包装机、膜压成型机等设备，年产智能家居用品8万平方米 | 10000 | 自筹 | 投资1400万元，调型生产线、覆膜生产线建设 | 投资2500万元，成形生产线、组装生产线建设 | 投资3800万元，组装生产线、传送线建设 | 投资2300万元，包装线建设，设备调试，试生产 | 湖滨 新区 |
| 259 | 苏宿园区新森管材 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积2.7万平方米，购置孔网钢带聚乙烯复合管生产线设备，年产管材14万吨 | 15000 | 自筹 | 投资7500万元，厂房竣工，设备进场 | 投资7500万元，设备调试，试生产 |  |  | 苏宿 园区 |
| 260 | 苏宿园区捷顺机械制造 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2024.9 | 建筑面积2万平方米，购置激光切割机、激光裁板机、卷边机等设备，年产发泡设备、钢骨架管材设备260套 | 10000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房竣工，设备进场 | 投资2000万元，设备调试，试生产 | 投资2000万元，设备调试，试生产 |  | 苏宿 园区 |
| 261 | 苏宿园区印势纳米级电子材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4.8万平方米，购置数字印刷墨水生产线、电子印刷墨水生产线，年产墨水1000吨 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，基础施工 | 投资5000万元，基础施工 | 投资2000万元，主体工程施工 | 投资1000万元，主体厂房建设完成，内部装修 | 苏宿 园区 |
| 262 | 苏宿园区萱菲餐厨二期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积4.8万平方米，购置精准投料生产设备、高速分切机，自动包装机等设备，年产乳霜原液2.2万吨，乳霜纸2.5万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资2000万元，附属设施施工 | 投资4000万元，办公楼装修、厂房竣工，设备安装 | 苏宿 园区 |
| （六）新材料（55个） |  |  |  |  |  | 4330000 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 沭阳科泽电子级光学膜 | 续建 | 沭阳经开区 | 2022.3-2024.12 | 建筑面积18.5万平方米，购置单螺杆胶膜设备、对压流延机等设备，主要生产离型膜、保护膜、光学膜 | 200000 | 自筹 | 投资40000万元，厂房及附属用房建设 | 投资50000万元，厂房及附属用房建设 | 投资70000万元，设备安装调试 | 投资40000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 264 | 沭阳汇纳新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2025.8 | 建筑面积30万平方米，购置破碎机、混料机、挤压成型机等设备，年产碳素新材料80万吨 | 300000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资60000万元，厂房钢结构施工 | 投资150000万元，厂房装修，设备安装 | 投资70000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 265 | 沭阳弘瑞力丰船用新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置船绝缘生产线、超声波检测仪等设备，年产船用绝缘棉10万立方米、绝缘板20万立方米 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，3号、4号厂房装修，5号、6号厂房基础施工 | 投资40000万元，办公楼装修，3号、4号厂房设备基础施工，5号、6号厂房主体施工 | 投资40000万元，3号、4号厂房设备安装，5号、6号厂房主体施工 | 投资40000万元，3号、4号厂房试生产，5号、6号厂房设备安装 | 沭阳县 |
| 266 | 沭阳友富薄板科技二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置电镀锡机组、电镀铬机组等设备，年产镀锡板20万吨、镀铬板20万吨 | 15000 | 自筹 | 投资4000万元，镀锡、镀铬板生产线安装 | 投资4000万元，淬火生产线设备基础施工 | 投资4000万元，淬火生产线设备安装 | 投资3000万元，设备调试，试生产 | 沭阳县 |
| 267 | 沭阳中格新材料一期 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积32万平方米，主要购置破碎机、磁选机、涡电流分选机等设备，年产铝合金20万吨 | 70000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房改建 | 投资20000万元，厂房改建，附属工程施工 | 投资26000万元，厂房改建完成，设备购置 | 投资20000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 268 | 沭阳雅度新材料 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积12.4万平方米，购置球磨机、烘干机、压球机等设备，年产脱氧球10万吨 | 60000 | 自筹 |  | 投资30000万元，厂房装修，设备购置 | 投资20000万元，厂房装修完成，设备安装 | 投资10000万元，配套设施施工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 269 | 沭阳苏讯特种钢丝科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置拉丝机组、退火炉、水洗槽等设备，主要生产钢丝、钢绞线 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工，办公楼、综合楼装修 | 投资5000万元，附属工程竣工，设备安装 | 沭阳县 |
| 270 | 沭阳盛维新材二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.8万平方米，购置涂布机、淋膜机、打卷机等设备，年产纸膜制品2000吨 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工，部分设备安装 | 投资10000万元，厂房主体完工，部分设备安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 271 | 沭阳宇塑新材料科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置五层共挤吹膜机、分卷机等设备，年产塑料薄膜16000吨 | 15000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房改造施工，办公楼装修 | 投资5000万元，厂房改造，办公楼装修 | 投资3000万元，附属工程施工，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 272 | 泗阳睿曦新材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置金刚石线高速切割机、数控加工中心等设备，年产无碳铝电解用新型电极材料2万套 | 40000 | 自筹 | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 273 | 泗阳星中宇新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置喷气织机、打卷机、空压机等设备，主要生产纯棉及化纤服装面料 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 274 | 泗阳富诺新材料 | 续建 | 吴泗工业园 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置热贴合机、雕刻机、包覆机等设备，主要生产木地板及墙体装饰材料 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 275 | 泗阳隆炬高性能碳纤维 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积39万平方米，购置聚合釜、纺丝机、原液过滤机等设备，年产高性能碳纤维原丝5万吨 | 200000 | 自筹 |  | 投资20000万元，进场施工 | 投资20000万元，厂房基础、主体施工 | 投资160000万元，厂房建设完成，购置设备 | 泗阳县 |
| 276 | 泗阳宏基高新材料二期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置等静压机、磨粉机等设备，主要生产半导体石墨材料等产品 | 50000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 277 | 泗阳盛意新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.6 | 建筑面积9.2万平方米，购置定型机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产夜光纤维及印花产品等 | 60000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资49000万元，厂房装修施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 278 | 泗阳宏途新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积9万平方米，购置经编机、整经机等设备，主要生产高端功能性科技面料 | 20000 | 自筹 |  |  |  | 投资20000万元，进场施工 | 泗阳县 |
| 279 | 泗阳益涵新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置吹膜机、印刷机等设备，主要生产高分子膜材料 | 40000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 280 | 泗阳致雄新材料 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4.3万平方米，购置喷塑机、烘干机、球磨机等设备，主要生产分子筛、碳棒、碳锅等 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 281 | 泗阳强慧新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产化纤布、化纤丝、家用纺织品等 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资11000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 282 | 泗阳伊然复合材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.2 | 建筑面积2万平方米，购置注塑机、印花机等设备，主要生产复合材料 | 15000 | 自筹 |  | 投资2000万元，进场施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 283 | 泗洪群创智慧新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.4-2026.12 | 建筑面积29万平方米，购置流延膜机、挤出机、电晕机、收卷机等设备，年产多层共挤功能薄膜120万吨 | 300000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资20000万元，设备安装，部分投产 | 泗洪县 |
| 284 | 泗洪米格储能电极碳基复合材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积8.4万平方米，购置高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料生产设备，年产高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料4000吨 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房完工；投资30000万元，设备进场安装 | 投资50000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 泗洪县 |
| 285 | 泗洪新义高端功能膜 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，建设树脂输送系统、切边回收系统等设备，年产功能性薄膜14万吨 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房完工 | 投资7000万元，设备基础施工；投资6000万元，设备安装 | 投资15000万元，设备安装 | 投资18000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 286 | 泗洪斯迪克新材料电池隔膜 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积36万平方米，购置多功能涂布机、中试涂布机、物理真空溅射机等设备，年产复合铜箔535万平方米、复合集流体膜502万平方米 | 250000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购 | 投资30000万元，厂房完工；投资40000万元，设备安装 | 投资40000万元，设备安装 | 泗洪县 |
| 287 | 泗洪盛济元铍铜带板 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置轧机、机床、分剪机等设备，年产铍铜带板1500吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房完工；投资13000万元，设备进场安装 | 投资15000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 288 | 泗洪启威包装科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积2.6万平方米，购置涂布机、吹膜机、分条机、模切机等设备，年产BOPP胶带母卷1.2万吨、PE缠绕膜1万吨 | 15000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资2000万元，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装 | 投资3000万元，设备安装完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 289 | 宿豫科丽尔光学电子粘合剂 | 续建 | 化工园区 | 2023.8-2025.12 | 建筑面积38万平方米，购置反应釜、提纯蒸发器、尾气处理装置等设备，年产光学电子粘合剂系列产品12.9万吨 | 150000 | 自筹 | 投资18000万元，基础施工；投资12000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，投资10000万元，订购设备 | 宿豫区 |
| 290 | 宿豫达迈光电新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积25万平方米，购置搅合机、牵引机等设备，年产各类光缆、特种光纤2.5亿米 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，研发楼主体施工，附属配套施工 | 投资15000万元，研发楼主体施工，附属配套施工 | 投资10000万元，研发楼主体施工、墙体砌筑及二次结构施工 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 291 | 宿豫中润环保生物科技 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积10万平方米，购置微波设备、搅拌器、干燥机等设备，年产新型气凝胶20万吨、保温防水防火一体材料1000万立方米 | 70000 | 自筹 | 投资40000万元，设备进场 | 投资30000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿豫区 |
| 292 | 宿豫联宏新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2022.5-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置双螺杆挤出机、称量失重称、高混机等设备，年产2万吨功能性母粒及改性专用料 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工，附属设施施工 | 投资10000万元，附属设施施工，厂房内部装修 | 投资18000万元，设备订购、安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 293 | 宿豫颖盛化工 | 续建 | 化工园区 | 2023.4-2024.10 | 建筑面积1.5万平方米，购置反应釜、精馏塔、制氮机等设备，主要生产萘普生、二丙酮醇、异丙叉丙酮等化学产品 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，车间及附属设施施工 | 投资12000万元，车间及附属设施施工 | 投资5000万元，车间及附属设施施工；投资11000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 294 | 宿豫隆海聚能 | 续建 | 宿豫区来龙镇 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置数控多线切割机、烧结渗透真空炉、数控分选机等设备，年产钕铁硼切片2000吨 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，厂房装修完成；投资6000万元，设备订购 | 投资10000万元，设备订购、进场安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 宿豫区 |
| 295 | 宿豫奇纳氢能电极材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置氨分解炉、氢气退火炉、金属织网机等设备，年产制氢电极网1500吨 | 40000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，厂房装修完成；投资10000万元，设备采购、进场安装 | 投资10000万元，设备采购、安装调试 | 投资8000万元，试生产 | 宿豫区 |
| 296 | 宿豫美恩电子新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积22万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产101万吨电子化学品、2万吨特气、30万吨配套工业化学品 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 297 | 宿豫威金迈新能源电池壳 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积20万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料45万吨 | 120000 | 自筹 | 投资10000万元，施工进场 | 投资10000万元，基础施工；投资20000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工；投资20000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房封顶；投资30000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 298 | 宿豫威科光伏封装胶膜二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.9万平方米，购置挤出机、吹膜机、剪切机等设备，年产光伏封装胶膜2.5亿平方米 | 60000 | 自筹 | 投资15000万元，桩基施工 | 投资5000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工；投资5000万元，厂房装修，设备采购 | 投资5000万元，设备进场；投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 299 | 宿豫晶盾新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置冲压机、冷却辊等设备，年产光伏PVB胶片5万吨、汽车PVB胶片1万吨、光伏级EVA胶片2万吨 | 50000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房主体施工；投资10000万元，设备订购 | 投资12000万元，厂房装修 | 投资16000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 300 | 宿豫中科时代新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置离子交换膜生产装置、电解液生产装置、检测分析仪器等设备，主要生产离子交换膜、正负极电解液等 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，桩基施工；投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，车间及附属主体施工 | 投资10000万元，车间及附属主体施工 | 宿豫区 |
| 301 | 宿豫盛瑞新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置反应釜、精馏釜、离心机、冷凝器等设备，年产储能液流电池电解液3.4万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资8000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，土建完工；投资4000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 302 | 宿豫新亚强有机硅新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置合成釜、蒸馏釜、储罐等设备，年产树脂3000吨、乙烯基环体3000吨、硅酸乙酯1500吨、氯乙烷5000吨 | 10000 | 自筹 |  | 投资1000万元，基础施工；投资2000万元，厂房主体施工 | 投资2500万元，厂房主体施工 | 投资1000万元，土建完工；投资3500万元，设备订购，安装调试 | 宿豫区 |
| 303 | 宿城中材高性能纤维膜 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.3-2025.12 | 建筑面积80万平方米，购置拉丝机、捻线机、整经机等设备，年产高硅氧玻璃纤维制品4000吨、玻纤滤材12000吨 | 200000 | 自筹 | 投资60000万元，玻纤滤材厂房部分设备进场 | 投资60000万元，玻纤滤材厂房部分设备进场 | 投资50000万元，玻纤滤纸厂房设备安装调试 | 投资30000万元，3栋厂房主体施工 | 宿城区 |
| 304 | 宿城润泽新材料 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.7-2025.12 | 建筑面积80万平方米，购置铝镁合金生产线、镁铝合金精密锻压生产线等设备，年产特种金属材料35万吨 | 200000 | 自筹 | 投资40000万元，办公楼、倒班楼封顶并装修，1#2#厂房主体钢结构施工，3#厂房基础施工 | 投资50000万元，1#厂房部分设备安装调试，2#厂房钢结构完成90%，3#厂房钢结构完成50% | 投资70000万元，1#厂房设备安装调试、试生产，2#厂房部分设备进场，3#厂房钢结构完成 | 投资40000万元，2#3#厂房设备安装调试、试生产 | 宿城区 |
| 305 | 宿城乐凯偏光片光学膜材料 | 续建 | 宿城开发区 | 2022.1-2025.12 | 建筑面积23万平方米，购置光学TAC膜生产线、TAC功能膜涂布线等设备，年产TAC膜1.2亿平方米 | 200000 | 自筹 | 投资60000万元，3号线厂房设备进场，厂房洁净车间装修，背板厂房基础施工 | 投资50000万元，3号线设备全部进场安装，背板厂房主体施工 | 投资40000万元，3号线设备安装完成、试生产，背板厂房内部装修 | 投资50000万元，背板厂房装修完成，设备安装调试、试生产 | 宿城区 |
| 306 | 宿城乐凯光学膜 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积50万平方米，购置双向拉伸聚酯薄膜生产线、熔体直拉高端薄膜生产线等设备，年产聚酯50万吨及薄膜6万吨 | 100000 | 自筹 |  |  |  | 投资100000万元，基础施工、部分主体施工 | 宿城区 |
| 307 | 经开区西北工业技术研究院 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.10-2026.12 | 建筑面积79万平方米，购置单晶炉生产线、鉬合金生产线，主要生产高性能探测器级碲锌镉单晶、球形钼粉、钼丝等，建设军民融合孵化器 | 200000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造完成，研发楼开工建设 | 投资100000万元，研发楼施工，设备订购 | 投资80000万元，研发楼施工，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 308 | 经开区法尔胜光纤 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积48万平方米，购置光纤拉丝塔、光纤生产线等设备，年产光纤1600万千米 | 150000 | 自筹 | 投资50000万元，光缆项目设备安装调试 | 投资20000万元，光缆项目投产，光纤项目进场施工 | 投资50000万元，光纤项目厂房施工，设备订购 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 309 | 经开区泰晶新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积9万平方米，购置挤出机、流延机等设备，年产2亿平方米太阳能电池封装胶膜 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 310 | 经开区国昇先进科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积1万平方米，购置连续化石墨烯粉体生产设备、真空气氛炉、多功能熔融热塑挤出机等设备，主要生产石墨烯原材料及导电、导热等石墨烯产品 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造 | 投资2000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资4000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 311 | 湖滨新区双星30万吨功能性聚酯膜材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.6-2025.12 | 建筑面积38万平方米，购置挤出系统、分切机、薄膜机等设备，年产功能性聚酯膜材料30万吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，基础工程施工 | 投资15000万元，厂房主体工程施工 | 投资15000万元，厂房主体工程施工 | 投资18000万元，厂房设备基础施工 | 湖滨 新区 |
| 312 | 湖滨新区蓝鹰包装二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.6-2025.3 | 建筑面积2.7万平方米，购置分切机、复卷机、检验仪器等设备，年产镀铝包装膜4亿平方米 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础工程、钢结构施工 | 投资20000万元，厂房主体工程施工、附属工程施工 | 投资20000万元，附属工程、办公楼基础工程施工 | 投资30000万元，办公楼主体工程施工，设备安装 | 湖滨 新区 |
| 313 | 湖滨新区乾达晟新材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.9-2025.6 | 建筑面积5.4万平方米，购置涂布机、吹膜机、检测仪器等设备，年产各类膜材料3.1万吨、塑料复合膜基材4800吨 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房主体工程施工 | 投资6000万元，厂房钢结构施工、附属工程施工 | 投资9000万元，部分设备安装 | 投资9000万元，设备安装调试 | 湖滨 新区 |
| 314 | 苏宿园区聚成金刚石三期 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2025.6 | 建筑面积13万平方米，购置金刚线镀覆机、金刚线绕线机等设备，年产切割晶体硅用金刚线9000万公里 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，部分设备进场安装 | 投资5000万元，设备调试，试生产 | 投资7000万元，二期厂房施工 | 苏宿 园区 |
| 315 | 苏宿园区昇利扬光刻胶 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置配方釜、进料单元、过滤单元、自动包装线等设备，年产光刻胶2500吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，综合楼结构完成，设备进场 | 投资4000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资1000万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 316 | 苏宿园区德徽电子导纤二期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.1-2025.3 | 建筑面积2万平方米，购置电镀机、熔炼机、抽拉机等设备，年产高纯无氧铜电子线材、镀银电子线材7200吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资3000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 317 | 洋河新区艾酷博纳米材料 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置微波干燥机、碳纳米材料浓缩机、纳米砂磨机等设备，年产LED照明及抗菌纳米材料6000万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体厂房施工进度40% | 投资6000万元，主体厂房完工 | 投资8000万元，厂房装修，附属工程施工，设备购买 | 洋河 新区 |
| （七）其他（12个） |  |  |  |  |  | 370000 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 沭阳文创金属包装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置彩印生产线、涂布生产线、制罐生产线等，主要生产金属包装罐 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房装修，部分设备安装 | 投资5000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 319 | 沭阳鑫亿鑫环保生物科技 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置木材破碎削片机、粉碎机、烘干机、颗粒机等设备，主要生产生物质颗粒 | 20000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房基础、主体施工 | 投资6000万元，厂房及办公楼完工 | 投资8000万元，生物质颗粒制造设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 320 | 泗阳迈迪康医疗 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.11 | 建筑面积7.2万平方米，购置自动切割机、喷胶机等设备，主要生产一次性无菌手术包等 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资40000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资3000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 321 | 泗阳星龙佩辰包装 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积14万平方米，购置平版胶印机、制版机等设备，主要生产包装制品 | 50000 | 自筹 |  | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房基础、主体施工 | 投资42000万元，厂房基本完工，购置设备 | 泗阳县 |
| 322 | 泗阳帝冠新材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积3.4万平方米，购置热压机、裁边机等设备，主要生产各类包装材料 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 323 | 泗洪至遵包装 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置压痕机、切纸机、裱纸机等设备，年产纸类包装产品1000万套 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资9000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 324 | 泗洪甲等包装二期 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置压痕机、切纸机、模切机等设备，年产酒类包装产品200万套 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 325 | 宿豫罗迈特药用乙醇槽液综合利用 | 新开工 | 化工园区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置固液分离设备、陶瓷过滤机等设备，年产黄腐酸100吨、日用消毒水1000吨等产品 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，车间及附属设施施工 | 投资1000万元，车间及附属设施施工；投资2000万元，设备订购 | 投资1000万元，土建完工；投资3000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿豫区 |
| 326 | 洋河新区宏亚包装 | 续建 | 洋河新区 | 2023.3-2024.9 | 建设面积9万平方米，购置磨切机、压痕机、封口粘盒机、折盒机等设备，年产各类精品包装盒5亿只 | 40000 | 自筹 | 投资15000万元，室内装修，消防管网建设 | 投资15000万元，室内装修，附属设施施工 | 投资10000万元，试运营 |  | 洋河 新区 |
| 327 | 洋河新区富源包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒6000万只 | 20000 | 自筹 | 投资4500万元，购买厂房 | 投资4500万元，厂房装修 | 投资4500万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资6500万元，设备安装调试 | 洋河 新区 |
| 328 | 洋河新区鑫昊包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置磨切机、压痕机、折盒机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒5000万只 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，购置设备，配套工程施工 | 投资5000万元，设备安装调试 | 洋河 新区 |
| 329 | 洋河新区洪熙包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.9万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒5000万只 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房购买 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，附属工程施工 | 投资6000万元，设备安装，试生产 | 洋河 新区 |
| - 现代服务业项目（39个） |  |  |  |  |  | 1955000 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 沭阳中心港多式联运物流园 | 新开工 | 沭阳县庙头镇 | 2024.9-2026.12 | 建设1200米港口岸线、20个2000吨级泊位、保税中心等设施，打造多式联运物流园 | 40000 | 自筹 |  |  | 投资10000万元，土地平整 | 投资30000万元，基础、主体施工 | 沭阳县 |
| 331 | 沭阳苏北数字物流园二期 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积28万平方米，建设快递分拨厂房、物流仓储厂房、设备维修和配套用房等设施，主要招引快递物流企业入驻 | 120000 | 自筹 | 投资20000万元，前期手续办理、厂房基础施工 | 投资30000万元，厂房主体结构施工 | 投资30000万元，厂房二次结构施工完成，装饰装修工程施工 | 投资40000万元，厂房装修，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 332 | 沭阳国家农业产业园农创空间 | 新开工 | 沭阳县耿圩镇 | 2024.4-2025.12 | 建设大数据平台中心、创业孵化区、场景化展示区、农文旅融合基地等农创空间，打造沭阳花木产业发展新平台 | 40000 | 自筹 |  | 投资15000万元，自动化智能化温室建设 | 投资15000万元，精品月季园、玫瑰园、菊花园，高端花卉园，新优草本花园等园林建设 | 投资10000万元，大数据平台中心、田间课堂等设施施工 | 沭阳县 |
| 333 | 沭阳电商直播基地 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4.1万平方米，以软件产业园为主体，打造以电子商务、信息科技服务、健康医疗特色产业为战略支撑的产业体系 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，建设沭阳县电商展览馆，打造约20个电商共享直播间 | 投资15000万元，科创服务中心装修、设备采购，搭建企业社区线上数字化平台 | 投资10000万元，跨境电商服务站改造 | 投资5000万元，重点培育孵化“软件信息+跨境电商”产业 | 沭阳县 |
| 334 | 沭阳新动力热电二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置流化床、发电机组、压缩空气系统等设备，年供电量11562.3万kW·h，年外供蒸汽总量为207万GJ | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，冷却塔、综合水泵房、除渣池、氨水站等设施拆除 | 投资13000万元，高温超高压循环流化床锅炉等设施施工 | 投资12000万元，背压式发电机组及辅机系统等设施施工 | 投资10000万元，除尘系统、脱硫脱硝系统等配套设施建设 | 沭阳县 |
| 335 | 沭阳邮件处理中心 | 新开工 | 沭阳县南湖街道 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.3万平方米，购置双层小件分拣机系统、矩阵摆轮分拣系统、伸缩胶带机等设备，年处理邮件量2.5亿件 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，桩基、土方工程施工 | 投资7000万元，基础结构施工 | 投资10000万元，主体结构施工 | 投资10000万元，主体结构完工 | 沭阳县 |
| 336 | 沭阳睿恒医学检验服务中心 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置核酸分子杂交仪、样本转移机、制片染色一体机等设备，提供医疗服务及检验检测服务 | 20000 | 自筹 | 投资6000万元，主体建设及装修 | 投资6000万元，服务检测设备安装调试 | 投资6000万元，服务检测设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 337 | 泗阳黄河故道生态廊道 | 续建 | 泗阳县 | 2022.5-2025.12 | 开展黄河故道区域生态修复，实施河湖连通工程，建设黄河故道区域农文旅融合富民工程、美丽乡村建设工程等 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，黄河故道区域生态修复 | 投资30000万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工 | 投资50000万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工 | 投资15000万元，黄河故道区域生态修复基本完成，河湖连通工程施工 | 泗阳县 |
| 338 | 泗阳建材市场 | 新开工 | 泗阳县众兴街道 | 2024.8-2025.12 | 建筑面积37.5万平方米，建设建材市场厂房及相关配套设施，主要提供建材交易销售服务 | 60000 | 自筹 |  |  | 投资10000万元，进场施工 | 投资50000万元，厂房施工 | 泗阳县 |
| 339 | 泗阳新境界花卉产业园二期 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积25万平方米，建设特色花卉全产业链中心、花卉交易电商中心、花卉研发中心以及智能温室等设施，年产各类花卉种苗8000万株 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，花卉交易电商中心、花卉研发中心施工 | 投资8000万元，智能温室施工 | 投资30000万元，购置设备 | 投资7000万元，附属设施施工 | 泗阳县 |
| 340 | 泗阳物流产业园 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.5-2025.3 | 建筑面积11万平方米，主要建设数字快递物流中心、数字仓储中心等现代化厂区，招引物流企业入驻 | 20000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体基本完工，附属设施施工 | 泗阳县 |
| 341 | 泗阳耕读文旅 | 新开工 | 泗阳县卢集镇 | 2024.1-2026.12 | 建设桃果公园，主要用于亲子露营地、阡陌农耕文化展示等 | 10000 | 自筹 | 投资1500万元，进场施工 | 投资3000万元，亲子露营地施工 | 投资3000万元，阡陌农耕文化展示施工 | 投资2500万元，亲子露营地、阡陌农耕文化展示施工 | 泗阳县 |
| 342 | 泗洪双沟酒业12万吨陶坛库 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积22万平方米，建设8栋五层陶坛库，主要用于12万吨原酒的存储窖藏 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，1号楼基础施工，2-8号楼二次结构施工 | 投资10000万元，1号楼基础施工，2-8号楼屋面及外部装饰装修 | 投资20000万元，1号楼主体施工，2-8号楼内部装饰装修 | 投资12000万元，1号楼二次结构施工，2-8号楼水电、消防和暖通施工 | 泗洪县 |
| 343 | 泗洪洲亿国际汽车城 | 续建 | 泗洪县青阳街道 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积7.8万平方米，建设汽车4S店、品牌直营店、精品二手车专区、城市展厅等设施，主要提供汽车销售、展览及售后服务 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，一期项目完工 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目主体施工 | 投资10000万元，二期项目主体封顶 | 泗洪县 |
| 344 | 宿豫华东汽车科技城 | 续建 | 宿豫区曹集乡 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积86万平方米，建设综合服务区、销售展览区、文旅商业区、后市场区四大功能分区，打造集汽车销售、文化旅游和生活服务于一体的大型汽车主题园区 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，一期基础施工 | 投资40000万元，一期主体施工 | 投资50000万元，一期主体施工 | 投资30000万元，一期完成主体施工 | 宿豫区 |
| 345 | 宿迁数字经济中心 | 续建 | 电商园区 | 2023.3-2025.12 | 建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培育等服务 | 100000 | 自筹 | 投资8000万元，完成地下室结构；投资10000万元，主体施工 | 投资24000万元，主体施工 | 投资20000万元，主体封顶；投资10000万元，二次结构施工，机电安装 | 投资28000万元，二次结构完成，抹灰完成，外架拆除完成 | 宿豫区 |
| 346 | 宿豫中农批物流园 | 续建 | 宿豫区新庄镇 | 2023.3-2025.12 | 建筑面积32万平方米，建设农副产品加工交易区、加工配送中心、冷链仓储中心等设施，主要提供商贸批发、加工配送、冷链仓储物流等服务 | 100000 | 自筹 | 投资40000万元，主体施工 | 投资40000万元，内部装修 | 投资10000万元，一期竣工 | 投资10000万元，二期基础施工 | 宿豫区 |
| 347 | 宿豫电商大厦 | 续建 | 电商园区 | 2023.5-2025.3 | 建筑面积9.2万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，地库施工；投资5000万元，主体施工 | 投资8000万元，主体施工 | 投资9000万元，主体施工 | 投资5000万元，主体施工，附属施工 | 宿豫区 |
| 348 | 宿豫电商园区商业综合体 | 续建 | 电商园区 | 2022.8-2025.6 | 建筑面积8.5万平方米，建设图书吧、美术展览中心、艺术培训中心、美食广场等设施，主要提供艺术培训、文化展览、餐饮、商贸等服务 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，景观附属施工 | 投资10000万元，景观附属完工 | 投资10000万元，建成交付 |  | 宿豫区 |
| 349 | 宿豫高新智谷科技园 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积26.6万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，一期桩基施工 | 投资5000万元，桩基施工及土方开挖 | 投资2000万元，基础施工；投资4000万元，主体施工 | 投资8000万元，基础及主体施工，部分楼栋主体封顶 | 宿豫区 |
| 350 | 宿豫科创走廊 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积10.8万平方米，建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑，主要提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化等服务 | 25000 | 自筹 | 投资2000万元，施工单位进场，试桩、桩基施工 | 投资5000万元，基础施工，地下车库开挖 | 投资8000万元，地下车库施工及主体施工 | 投资10000万元，主体施工及二次结构施工 | 宿豫区 |
| 351 | 宿城朱海康养旅游度假区 | 续建 | 宿城区 王官集镇 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积5.3万平方米，建设游客中心、精品民宿、渔村风情街等设施，打造集康养度假、研学游乐、水上运动等于一体的综合康养旅游度假区 | 60000 | 自筹 | 投资18000万元，云海乡居、朱海民宿内部结构拆改 | 投资15000万元，朱海桥主体施工，水上运动中心施工，云海乡居、朱海民宿软装 | 投资15000万元，云海乡居、朱海民宿工程完成，朱海桥桥身美化、亮化施工，水上运动中心施工 | 投资12000万元，完成朱海桥施工，水上运动中心试运营 | 宿城区 |
| 352 | 宿城安垒应急产业园 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2024.9-2026.12 | 建筑面积50万平方米，建设生态环境区、产业融合发展区、科研楼以及展厅等配套设施，主要提供应急安防产品技术研发、培训、演练、咨询等服务 | 60000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，临建设施施工 | 投资40000万元，产业生态环境区基础、主体施工 | 宿城区 |
| 353 | 宿城运河宿迁港智慧物流产业园 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积36万平方米，建设标准化物流仓，提供货物仓储服务 | 60000 | 自筹 |  | 投资5000万元，临建设施施工 | 投资30000万元，一期主体施工 | 投资25000万元，一期部分主体封顶 | 宿城区 |
| 354 | 宿城兰博物流 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积18万平方米，建设仓储分拣中转中心、家具储运中心、定制化仓等设施，主要提供物流仓储、运输及数字化货运平台服务 | 50000 | 自筹 |  |  | 投资30000万元，物流中转中心主体施工 | 投资20000万元，物流中转中心主体施工完成 | 宿城区 |
| 355 | 宿城益丰医药物流 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，重点打造区域性智能仓储中心，提供苏北地区药品存储、中转、配送等服务 | 60000 | 自筹 | 投资20000万元，仓储中心主体施工 | 投资15000万元，仓储中心主体封顶 | 投资15000万元，仓储中心扫尾，附属施工 | 投资10000万元，仓储中心、附属工程完工，投入运营 | 宿城区 |
| 356 | 宿城运河宿迁港科创中心 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.4-2026.6 | 建筑面积5.5万平方米，建设科创中心、展厅、办公等配套设施，提供科技孵化、技术咨询、管理培训等服务 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资8000万元，主体施工 | 投资7000万元，主体施工 | 宿城区 |
| 357 | 宿城吉龙智能仓储物流中心 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2024.6-2024.12 | 建筑面积3万平方米，建设储运中心、运输中心等设施，提供仓储物流服务 | 15000 | 自筹 |  | 投资3000万元，基础施工 | 投资6000万元，储运中心、运输中心主体封顶，附属设施施工 | 投资6000万元，储运中心、运输中心、附属工程完工，投入运营 | 宿城区 |
| 358 | 宿城万禾轩冷链物流 | 新开工 | 宿城区埠子镇 | 2024.5-2024.11 | 建筑面积3.3万平方米，建设冷库、分拣车间、研发办公楼等设施，主要用于阳光玫瑰等鲜果仓储及分拣、物流运输 | 15000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体施工 | 投资4000万元，主体施工 | 投资5000万元，冷库及分拣车间完工，投入运营 | 宿城区 |
| 359 | 经开区国投创智大厦 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积5.4万平方米，建设商务办公楼及地下停车场等设施，主要招引总部经济企业入驻 | 20000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工 | 投资8000万元，主体施工 | 宿迁 经开区 |
| 360 | 湖滨新区骆马湖渔乐风情村 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.6-2026.12 | 建筑面积20万平方米，建设骆马渔港、浪漫渔村、时尚渔歌和康养水镇四大板块，打造产业、文化、旅游三位一体的旅游康养综合体 | 60000 | 自筹 | 投资12000万元，古建安装，外立面施工 | 投资18000万元，古建安装，外立面施工 | 投资20000万元，附属配套工程施工 | 投资10000万元，绿化施工 | 湖滨 新区 |
| 361 | 湖滨新区宿迁学院新校区 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.9-2025.8 | 建筑面积60万平方米，建设公共教学区、行政办公区、学院区、生活区、文体活动区、国际交流中心、产教融合区等设施 | 300000 | 自筹 | 投资80000万元，主体工程施工 | 投资80000万元，主体工程、装饰工程及配套工程施工 | 投资80000万元，主体工程、装饰工程及配套工程施工 | 投资60000万元，主体完工，进行装饰工程及配套工程施工 | 湖滨 新区 |
| 362 | 湖滨新区京东云华东数据中心二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.1-2025.12 | 建筑面积10万平方米，主要建设京东数据处理及第三方运营平台，提供数据计算和存储服务 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房内部装修 | 投资1000万元，厂房内部装修 | 投资2000万元，厂房内部装修 | 投资6000万元，厂房内部装修 | 湖滨 新区 |
| 363 | 湖滨新区市民活动中心 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.3-2024.9 | 建筑面积12万平方米，主要建设图书馆、工人文化宫和妇女儿童活动中心等设施 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，二次结构施工 | 投资20000万元，工人文化宫、妇女儿童活动中心、方志馆完工 | 投资10000万元，附属工程施工，投入运营 |  | 湖滨 新区 |
| 364 | 湖滨新区湖畔渔歌 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积4.2万平方米，主要建设游客中心、商业街、民宿等设施，打造集吃、住、行、游、购、娱于一体的综合性旅游商业街区 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，基础施工，主体工程施工 | 投资7500万元，主体工程施工 | 投资6000万元，主体封顶，二次结构、装修施工 | 投资4000万元，装修施工完成，附属配套工程施工 | 湖滨 新区 |
| 365 | 湖滨新区骆马湖马术主题酒店 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，以马秀狂欢节和国际马术邀请赛为爆破点，建设特色主题酒店，打造集吃、住、游、购、娱于一体的文旅综合体 | 10000 | 自筹 |  |  |  | 投资10000万元，基础施工，主体施工 | 湖滨 新区 |
| 366 | 湖滨新区博米科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积0.8万平方米，主要从事呼叫中心、客服、服务外包、数据标注等 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，装修改造 | 投资4000万元，设备采购 | 投资3000万元，试运营 |  | 湖滨 新区 |
| 367 | 湖滨新区骆马湖欢乐世界 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.6 | 建筑面积5.9万平方米，主要建设滑世界、丛林探险、魔法城堡等无动力游乐设施和萌宠乐园，打造亲子体验游乐园 | 10000 | 自筹 | 投资6000万元，设备安装 | 投资4000万元，设备调试、试生产 |  |  | 湖滨 新区 |
| 368 | 洋河新区酒村民宿 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1万平方米，建设集住宿、休闲、研学为一体的多元化农旅基地 | 10000 | 自筹 |  | 投资3000万元，内装修施工30% | 投资3000万元，内装修施工65% | 投资4000万元，装修完成、绿化施工 | 洋河 新区 |
| 三、创新载体项目（13个） |  |  |  |  |  | 820000 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 沭阳精密制造产业园 | 续建 | 沭阳县胡集镇 | 2023.2-2024.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍等设施，提供仓储、加工等服务 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房桩基施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房主体结构封顶 | 投资10000万元，厂房装修，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 370 | 沭阳临港纺织产业园二期 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房16栋，招引纺织服装、新型材料等企业入驻 | 60000 | 自筹 |  | 投资15000万元，厂房基础施工 | 投资22000万元，厂房主体施工 | 投资23000万元，厂房主体施工，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 371 | 沭阳马厂机械产业园二期 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房及供电、给排水等配套设施，吸引机械加工类企业入驻 | 60000 | 自筹 |  | 投资15000万元，厂房基础施工 | 投资22000万元，厂房主体施工 | 投资23000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 372 | 泗洪纺织服装产业孵化园 | 续建 | 泗洪县上塘镇 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要招引纺织服装类项目入驻 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体封顶 | 投资2000万元，厂房装饰装修 | 投资2000万元，附属配套工程完工 | 泗洪县 |
| 373 | 泗洪青阳科技创新孵化产业园 | 新开工 | 泗洪县青阳街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4万平方米，建设标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要招引工业类、科技创新类项目入驻 | 20000 | 自筹 | 投资6500万元，厂房主体施工 | 投资6500万元，厂房主体封顶 | 投资5000万元，厂房装饰装修 | 投资2000万元，附属配套工程完工 | 泗洪县 |
| 374 | 宿豫新材料产业园 | 续建 | 宿豫区大兴镇 | 2022.6-2025.6 | 建筑面积44.6万平方米，建设厂房及配套用房，主要招引新材料制造、精密制造类等企业入驻 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工，部分主体施工 | 投资30000万元，基础完工，主体施工，部分封顶 | 投资30000万元，主体施工，部分封顶 | 宿豫区 |
| 375 | 宿豫精密机械制造产业园 | 续建 | 宿豫区关庙镇 | 2022.3-2024.12 | 建筑面积35万平方米，建设厂房及综合楼等设施，主要招引精密机械制造企业入驻 | 40000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，附属施工 | 投资5000万元，附属完工，交付使用 | 宿豫区 |
| 376 | 宿城龙河机电装备科技智造谷 | 续建 | 宿城区龙河镇 | 2023.9-2024.9 | 建筑面积15万平方米，建设研发中心、展厅等服务设施，提供科技企业培育加速器、机电装备设计研发、商务办公等服务 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，研发中心、展厅主体施工 | 投资20000万元，研发中心、展厅主体施工扫尾，绿化栽植，附属管网、道路施工 | 投资10000万元，研发中心、展厅、附属设施完成建设，交付使用 |  | 宿城区 |
| 377 | 经开区科技创新产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.2-2027.12 | 建筑面积80万平方米，建设商务办公、研发中心、科创大厦等设施，主要招引科技创新类型企业入驻 | 250000 | 自筹 | 投资60000万元，主体施工 | 投资80000万元，主体施工 | 投资70000万元，主体施工 | 投资40000万元，部分建筑主体封顶 | 宿迁 经开区 |
| 378 | 经开区宠物经济产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.10-2026.12 | 建筑面积30万平方米，建设厂房、综合服务中心、培训中心、研发中心、直播基地等设施，主要招引宠物行业企业入驻 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，部分单体建筑主体完工 | 宿迁 经开区 |
| 379 | 湖滨新区刘庄产业园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.3万平方米，建设标准化厂房，主要招引预制菜加工等类型企业入驻 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，基础施工 | 投资1000万元，基础施工 | 投资2000万元，基础施工 | 投资6000万元，主体工程施工 | 湖滨 新区 |
| 380 | 苏宿园区苏大天宫科创中心 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.11-2025.12 | 建筑面积15万平方米，建设厂房及配套设施，打造集“科创服务中心+先进制造业基地”两大功能区于一体的专业化科技园区 | 35000 | 自筹 | 投资12000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工 | 投资8600万元，厂房装修 | 投资4400万元，设备安装 | 苏宿 园区 |
| 381 | 苏宿园区城发智慧信息产业园 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积12.8万平方米，建设7栋多层厂房、1栋单层厂房和1栋管理楼，主要招引电子信息、精密机械等企业入驻 | 35000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房二次结构施工 | 投资10000万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资6000万元，附属设施施工 | 投资4000万元，厂房竣工 | 苏宿 园区 |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，

市法院，市检察院，宿迁军分区。

宿迁市人民政府办公室                    2024年1月20日印发