附件

2025年中心城市“乐享园林”建设计划表

一、“乐享园林”活力空间建设

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目位置 | 新建/改建/续建 | 项目规模及建设内容 | 新增绿地 面积 （公顷） | 开工时间 | 竣工时间 | 计划 总投资 （万元） | 2025年度投资（万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口袋公园 | 洋河初级中学周边空间整治提升工程 | 洋河新区 | 改建 | 0.6公顷，在学校周边配套建设小游园、公厕和家长等候区等场所设施，为接送孩子的家长提供便利 | 0 | 2025.03 | 2025.12 | 30 | 30 | 洋河新区旅游交通建设局 |  |
| 2 | 公共空间 林荫化 | 发展大道（发展大道黄河桥至彩塑运河大桥）改造绿化工程 | 宿城区 | 改建 | 起于发展大道黄河桥，向北止于彩塑运河大桥，全长约1.1公里，结合道路改造进行绿化改造 | 0 | 2025.10 | 2025.12 | 500 | 500 | 市住建局 |  |
| 3 |  | 宿豫区江山大道北延绿化 工程 | 宿豫区 | 新建 | 北至二干渠，南至宿迁大道，全长约3公里。结合市政道路建设栽植椤木石楠、巨紫荆、朴树等行道树，增加道路林荫空间。 | 3 | 2025.03 | 2025.05 | 500 | 500 | 宿豫区 住建局 |  |
| 4 |  | 宿豫区雪峰山路绿化工程 | 宿豫区 | 新建 | 西至牡丹江河，东至酒都路，全长2公里。栽植绚丽海棠，增加景观效果。 | 0.5 | 2025.04 | 2025.05 | 200 | 200 | 宿豫区 住建局 |  |
| 5 | 公共空间 林荫化 | 经三路绿化 工程 | 宿城 开发区 | 新建 | 起于复旦路，止于隆锦路，道路全长0.6公里，打造林荫道路 | 0.48 | 2025.03 | 2025.12 | 40 | 40 | 宿城区 住建局 |  |
| 6 |  | 科盛路绿化 工程 | 宿城 开发区 | 新建 | 起于光谷路，止于光年路，道路全长0.3公里，打造林荫道路 | 0.09 | 2025.10 | 2025.12 | 30 | 30 | 宿城区 住建局 |  |
| 7 |  | 莫干山大道北延绿化工程 | 宿城区蔡集镇 | 新建 | 起于莫干山大道断头道路，止于宿黄线，全长约350米，打造林荫道路 | 0.4 | 2023.07 | 2025.12 | 90 | 90 | 宿城区 住建局 |  |
| 8 |  | 黄海路北延二期绿化工程 | 宿城区河滨街道 支口街道 | 续建 | 南起滨河路，北至宿迁大道（宿支路），全长约0.78公里，道路红线宽度34米，主要栽植行道树、侧分带景观绿化营建 | 0.5 | 2025.09 | 2025.12 | 150 | 150 | 宿城区 住建局 |  |
| 9 |  | 秋实路绿化 工程 | 市湖滨 新区 | 新建 | 起于发展大道，止于迎宾大道，全长687米，两侧绿化带宽10米，设计标准为城市支路兼三级公路，打造林荫道路 | 0.7 | 2025.04 | 2025.06 | 400 | 400 | 湖滨新区住建局 |  |
| 10 |  | 通达大道南段绿化工程 | 苏宿园区 | 新建 | 起于西湖西路，止于北京路，全长约780米，主要栽植行道树、侧分带景观绿化营建。 | 0.4 | 2025.09 | 2025.11 | 120 | 120 | 苏宿园区规建局 |  |
| 11 | 公共空间 林荫化 | 红海大道南延、深圳西路西延道路绿化工程 | 苏宿园区 | 新建 | 红海大道（厦门西路-北京路）、深圳西路（通达大道-为民河），全长约1500米，主要栽植行道树、侧分带景观绿化营建。 | 0.6 | 2025.02 | 2025.05 | 215 | 215 | 苏宿园区规建局 |  |
| 12 |  | 紫金山路新建道路工程、复旦路新建路桥工程绿化工程 | 苏宿园区 | 新建 | 紫金山路（古城路-隆锦路）、复旦路（通达大道-普陀山大道），全长约1500米，主要栽植行道树、侧分带景观绿化营建。 | 0.5 | 2025.02 | 2025.05 | 114 | 114 | 苏宿园区规建局 |  |
| 13 | 滨水绿岸 | 古黄河岸线生物多样性保护与生境修复 工程 | 宿城区 | 续建 | 依托古黄河水景公园、雄壮河湾公园现有子母岛、含雪岛等岛屿，开展以生物多样性保护为主的相关景观、设施改造及生境修复工程 | 0 | 2024.10 | 2025.05 | 1060 | 500 | 市住建局 |  |
| 14 |  | 为民河绿化景观改造提升 | 宿城区双庄街道 | 改建 | 北起青海湖路，南至阳澄湖路，改建面积约3公顷，主要建设内容为对原有破损亲水平台、园路等进行修复，对绿地景观及林下空间进行改造提升等 | 0 | 2025.09 | 2025.12 | 250 | 250 | 宿城区 住建局 |  |

二、公园绿地球类运动场地建设

| 序号 | 项目名称 | 项目 位置 | 建设内容 | 场地类型 | 球场面积 （平方米） | 各类球场数量 （个、台） | 开工时间 | 竣工时间 | 计划投资 （万元） | 责任 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪枫公园市民运动健身中心建设工程 | 宿城区 | 对九月湖游乐园进行拆除，新建篮球场、羽毛球场、游乐健身等场所，并对公园同步进行生态修复。 | 篮球场、羽毛球场、游乐健身场 | 10000 | 标准篮球场1个，篮球半场2个，标准羽毛球场3个，游乐建设场1个 | 2025.09 | 2025.12 | 600 | 市住建局 |  |
| 2 | 意杨河公园网球场建设 | 湖滨 新区 | 位于新站路南侧，西至景湖雅院小区，东至隐尚观澜小区，新建网球场1处。 | 网球场 | 120 | 网球场 1个 | 2025.05 | 2025.09 | 50 | 湖滨新区住建局 |  |

三、公园绿地开放共享

| 序号 | 绿地类型 | 绿地名称 | 位置 | 总面积 （平方米） | 计划开放共享区域类别 （草地、林下空间、空闲地等） | 计划开放共享面积 （平方米） |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总面积 | 其中草坪面积 |  |  |
| 1 | 综合公园 | 雄壮河湾公园 | 国华花园东侧大草坪 | 670000 | 草地 | 3200 | 3200 | 市住建局 |  |
| 2 | 游园 | 金色威尼斯游园 | 宿豫区金色威尼斯小区南侧 | 45000 | 草地 | 30000 | 10000 | 宿豫区住建局 |  |
| 3 | 附属绿地 | 宿豫区文化公园 （大剧院二期） | 宿豫区汉江路与项王东路 交汇处 | 46000 | 草地、林下空间 | 32000 | 20000 | 宿豫区住建局 |  |
| 4 | 专类公园 | 山水绿廊坡地 公园 | 南至天和南路，北至天和北路，东至三台山大道，西至三峰路 | 146600 | 林下空间 | 30000 | 10000 | 湖滨新区建设局 |  |
| 5 | 游园 | 九年义务学校西侧绿地 | 洋河新区九年义务学校西侧 | 21000 | 空闲地、草地 | 21000 | 18000 | 洋河新区旅游交通建设局 |  |

四、乡土树种栽植

| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 建设内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 计划投资 （万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古黄河公园乡土树种栽植 | 水景公园、雄壮河湾公园 | 在古黄河水景公园、雄壮河湾公园内规划4-5处区域集中、成片栽植胸径3-8cm规格的泡桐、苦楝、刺槐等乡土树种约150余株 | 2025.04 | 2025.05 | 3 | 市住建局 |  |
| 2 | 运河湾公园乡土树种栽植 | 雪枫公园、运河湾公园 | 在雪枫公园、运河湾公园内规划3-4处区域集中、成片栽植胸径5-8cm规格的泡桐、刺槐、柳树、板栗等乡土树种约150余株 | 2025.04 | 2025.05 | 3 | 市住建局 |  |

宿迁市住房和城乡建设局办公室             2025年2月14日印发