宿豫政发〔2025〕5号

宿 豫 区 人 民 政 府

关于印发2025年全区重大产业项目投资计划的通  知

各乡镇人民政府，各街道办事处，各园区管委会，区各办局，区各直属单位：

现将2025年全区重大产业项目投资计划印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、细化落实工作机制。有关部门要强化协调联动，健全优化“项目签约、落地实施、竣工投产、跟踪培育、入库列统”全流程推进机制，完善高位协调、专班服务、主体推进的项目协同推进机制，全力以赴推动项目建设“提速、提质、提效”。各单位要充分认识抓好重大项目建设的重大意义，规范组织领导，明确职责分工，高效统筹手续办理、要素保障等相关工作，手续能并行办理的绝不线性推进，建立重大项目审批绿色通道，推行“容缺办理”“承诺制审批”“不见面招投标”等便捷服务，尽可能缩短手续办理和要素配置周期，切实提升企业办事体验感、获得感。

二、优化配置资源要素。各部门要按照《先进制造业重大项目高质量引建工作规程》有关要求，坚持“资金跟着项目走、土地跟着项目走、资源跟着项目走”的工作导向，在符合相关法律法规及政策规定的前提下，简化审批程序，优化办事流程，加大重大产业项目用地、用工、用能、信贷等要素保障力度，集中、精准、高效配置资源要素，切实做到“让要素等项目、让服务等项目”，推动项目顺利落地实施；坚持把提高要素资源节约集约利用水平放在更加突出的位置，全面深入了解项目具体情况，特别是重特大项目的远期规划和当期投资方案，根据项目投资计划，有节奏、有计划提供要素保障，避免资源过度配置、闲置浪费。

三、强化完善督查考核。各部门要充分发挥主观能动性，坚持问题导向、结果导向，从项目建设和支撑发展角度考虑找准工作核心，突出“引”是先导、“建”是当期、“产”是延续的项目建设周期阶段性特征，以更宽视野、更大力度、更实举措，对照项目建设时间节点，一着不让快推进，全力以赴稳投资。区发改局要充分发挥统筹调度职能，加强过程调度，坚持日常督查和年终考核相结合，推动各责任单位加快速度、做实投资，进一步彰显快投资、快建设的鲜明导向，尽快完成当期投资计划，形成有效投资。

附件：2025年宿豫区重大产业项目投资计划表

宿迁市宿豫区人民政府

2025年2月7日

（此件公开发布）

附件

2025年宿豫区重大产业项目投资计划表

“★”为省重大产业项目，“◆”为市重大产业项目                                                                                       单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 开竣工时间 | 计划 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年建设内容 | 2025年投资建设进度 |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一季度 | 一季度 计划投资 | 二季度 | 二季度 计划投资 | 三季度 | 三季度 计划投资 | 四季度 | 四季度 计划投资 |  |
| 合计（93个） |  |  | 9716000 | 4549000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ◆北斗智能驾舱 | 2022.10- 2025.12 | 500000 | 150000 | 建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套 | 1-3月份，研发楼主体施工、厂房装修改造 | 50000 | 4-6月份，研发楼主体完工，设备订购 | 50000 | 7-9月份，产线及设备订购、安装调试 | 40000 | 10-12月份，设备及产线安装完成，投入使用 | 10000 | 高新区 |
| 2 | ◆威金迈新能源电池壳 | 2024.3- 2026.12 | 500000 | 150000 | 建筑面积20万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料45万吨 | 1-3月份，厂房主体施工 | 40000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 40000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 40000 | 10-12月份，厂房主体 完工，附属施工 | 30000 | 高新区 人大办 |
| 3 | ◆益客总部基地 | 2025.6- 2027.12 | 500000 | 100000 | 建筑面积33万平方米，购置分割机、水浴式电麻机、脱羽机等设备，年产孵化养殖禽类2亿只、深加工食品3万吨及宠物食品3万吨 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，土地平整、桩基施工、临时设施建设 | 10000 | 7月份，基础施工；8-9月份，厂房主体施工 | 40000 | 10-12月份，主体施工、部分设备 订购 | 50000 | 高新区 |
| 4 | ◆龙和船舶制造 | 2025.5- 2027.5 | 300000 | 100000 | 建筑面积20万平方米，建设涂装车间、分段中组区、船舶合拢区、船舶下水区等功能区，年造、修船舶200余艘 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，平整土地，进场施工 | 20000 | 7月份，厂房基础施工；8-9月份，主体施工，办公楼施工 | 40000 | 10月份，厂房主体施工；11-12月份，办公楼施工 | 40000 | 高新区 |
| 5 | ★◆恒逸新材料 | 2024.10- 2026.12 | 300000 | 200000 | 建筑面积15万平方米，购置纺丝机、牵伸机、卷绕机等设备，年产30万吨新型环保纤维 | 1-3月份，厂房基础施工 | 50000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 50000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 50000 | 10-12月份，部分厂房主体完工、厂房装修、设备订购安装 | 50000 | 高新区 |
| 6 | ★◆奇纳氢能电极材料 | 2024.4- 2026.12 | 200000 | 50000 | 建筑面积13万平方米，购置节能退火炉、直进式拉丝机、织网机、剪网机等设备，年产新能源制氢设备电极网50万件 | 1-3月份，一期主体建设 | 15000 | 4-6月份，一期主体完工 | 20000 | 7-9月份，设备订购安装 | 10000 | 10-12月份，二期土地 平整，基础开挖 | 5000 | 高新区 |
| 7 | ★◆人民控股电力成套设备 | 2024.4- 2026.12 | 500000 | 250000 | 建筑面积15.3万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备1.5万台 | 1-3月份，厂房主体施工 | 50000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 80000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 80000 | 10-11月份，厂房附属设施施工、内部装修；12月份，设备订购安装 | 40000 | 高新区 |
| 8 | ◆迪克轮毂 | 2025.2- 2025.12 | 100000 | 100000 | 建筑面积10万平方米，购置重力铸造机、挤压铸造机、车床、喷砂机、动平衡试验机等设备，年产400万件高档铝合金轮毂 | 1-3月份，现有厂房改造 | 10000 | 4月份，现有厂房装修改造；5-6月份，新建厂房桩基施工、基础施工 | 20000 | 7-8月份，现有厂房设备订购、部分安装，新建厂房基础施工；9月份，现有厂房试生产，新建厂房主体施工 | 30000 | 10-11月份，新建厂房主体施工；12月份，新建厂房配套 施工 | 40000 | 高新区 |
| 9 | ◆港汇新材料 | 2025.6- 2026.12 | 100000 | 40000 | 建筑面积7万平方米，购置混料机、开松机、梳理机等设备，年产1500吨芯片用高性能吸水棉材料 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4月份，厂房基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 10000 | 7-8月份，厂房主体施工；9月份，综合楼主体施工 | 14000 | 10-11月份，水电及消防安装，外立面装饰施工；12月份，综合楼主体施工 | 16000 | 高新区 |
| 10 | ◆鑫启佳新材料 | 2025.3- 2025.12 | 100000 | 100000 | 建筑面积7万平方米，购置双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、切粒机等设备，年产1亿件汽车专用蓄电池外壳及其他塑料制品 | 1-3月份，基础施工 | 10000 | 4-6月份，主体施工 | 25000 | 7-8月份，附属施工；9月份，设备进场 | 35000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 30000 | 高新区 政协办 |
| 11 | ◆高新智谷科技园 | 2024.6- 2026.12 | 100000 | 30000 | 建筑面积26.6万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务 | 1-3月份，桩基施工 | 3000 | 4-6月份，基础施工 | 6000 | 7-9月份，主体施工 | 10000 | 10-12月份，主体施工 | 11000 | 高新区 |
| 12 | ◆长时京浩 | 2024.4- 2025.9 | 70000 | 40000 | 建筑面积7.2万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产汽车转向、悬架、制动系统零部件350万套、电子零部件100万套 | 1-3月份，厂房主体施工 | 10000 | 4月份，厂房主体施工；5-6月份，主体完工 | 15000 | 7-9月份，附属施工、设备订购 | 10000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 5000 | 高新区 下相街道 |
| 13 | ◆绿金人高分子新材料 | 2024.3- 2025.12 | 80000 | 50000 | 建筑面积7万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线100套 | 1-3月份，主体施工 | 15000 | 4-6月份，厂房完工，附属施工 | 25000 | 7-9月份，厂房装修，设备订购 | 8000 | 10月份，厂房装修完成；11-12月份，设备安装调试，试生产 | 2000 | 高新区 |
| 14 | ◆苏铝新材料二期 | 2025.3- 2025.12 | 60000 | 60000 | 建筑面积5万平方米，购置挤压机、牵引机等设备，年产10万吨高端铝型材、2万吨铝合金圆铸棒 | 1-3月份，基础施工 | 5000 | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 30000 | 7-9月份，厂房附属施工、内部装修，设备订购 | 20000 | 10-12月份，设备订购安装，试生产 | 5000 | 高新区 |
| 15 | ◆塑玻新材料 | 2024.10- 2025.12 | 50000 | 30000 | 建筑面积5万平方米，购置冲压机床、冷却辊等设备，年产光伏及汽车用胶片6万吨 | 1-3月份，厂房主体施工 | 7000 | 4月份，厂房装修、附属施工、设备订购；5-6月份，设备安装 | 20000 | 7-9月份， 设备调试、试生产 | 3000 | 投产 |  | 高新区 |
| 16 | ◆新大江玻璃 | 2024.10- 2025.12 | 50000 | 40000 | 建筑面积3.6万平方米，购置搅拌机、火抛光机、均质机、晶化炉等设备，年产3000吨透明微晶材料 | 1月份，基础施工；2-3月份，主体施工 | 14000 | 4-5月份，主体施工；6月份，主体完工，附属施工 | 16000 | 7-9月份，厂房装修，设备订购 | 6000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 4000 | 高新区 |
| 17 | ◆嘉政科技 | 2025.3- 2025.12 | 50000 | 50000 | 建筑面积7万平方米，购置发电机组检测设备、发电机组组装线，年产2000台发电机组及精密设备 | 1-3月份，临建施工 | 7000 | 4月份，厂房基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 15000 | 7-8月份，厂房主体施工；9月份，附属设施施工 | 15000 | 10月份，附属设施完工；11-12月份，厂房内部装修、设备进场调试，试生产 | 13000 | 高新区 |
| 18 | ◆鹏远新能源 | 2025.3- 2025.12 | 40000 | 40000 | 建筑面积3万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产炼钢、烟气净化等装备1000套以上 | 1月份，临设施工；2-3月份，厂房基础施工 | 3000 | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 12000 | 7-9月份，厂房主体施工，设备订购 | 20000 | 10-11月份，厂房主体完工；12月份，设备安装调试、投入 使用 | 5000 | 高新区 文旅局 |
| 19 | ◆泽恩机械 | 2025.3- 2025.9 | 30000 | 30000 | 建筑面积3.5万平方米，购置导轨研磨机床、滚珠丝杠滚轧、钻孔机等设备，年产10万米直线导轨、5万件机械臂生产线 | 1-3月份，厂房改造装修 | 5000 | 4-5月份，厂房改造装修，设备订购；6月份，设备 订购 | 15000 | 7-8月份，厂房内部装修；9月份，设备安装调试，试生产 | 10000 | 投产 |  | 高新区 发改局 |
| 20 | ◆苏源杰瑞 | 2025.3- 2025.12 | 30000 | 30000 | 建筑面积3万平方米，购置高速贴片机、回流焊炉、三防涂覆机等设备，年产1000万台智能电能表及1.5万套集中器、互感器、量测开关 | 1-3月份，桩基施工 | 3000 | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 10000 | 7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修 | 10000 | 10月份，厂房内部装修；11-12月份，设备安装调试，试生产 | 7000 | 高新区 |
| 21 | ◆惠然新材料二期 | 2025.2- 2025.12 | 30000 | 30000 | 建筑面积3.4万平方米，购置球磨机、搅拌机、压制机等设备，年产70万吨新型建筑材料 | 1月份，临建施工、基础施工；2-3月份，基础施工 | 2000 | 4-6月份，厂房主体施工、部分设备 采购 | 12000 | 7-9月份，厂房主体完工，附属施工 | 15000 | 10-12月份，附属完工，设备进场安装调试 | 1000 | 高新区 |
| 22 | ◆银泰半导体 | 2024.9- 2025.12 | 25000 | 20000 | 建筑面积3万平方米，购置芯片组装线、测试线、自动镀锡线、高速测试仪表等设备，年产60亿支LED半导体桥堆元器件 | 1-3月份，厂房装修，设备订购 | 5000 | 4-6月份，厂房装修，设备订购 | 5000 | 7-9月份，设备订购及 安装 | 5000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 5000 | 高新区 |
| 23 | ◆拓谱汽车零部件 | 2025.1- 2025.7 | 10000 | 10000 | 建筑面积1.1万平方米，购置切割机、冲压机等设备，年产发动机进排气门800万支 | 1-3月份，厂房改造、部分设备订购 | 1000 | 4-5月份，主要设备订购安装；6月份，辅助设备订购安装 | 8000 | 7-9月份，设备调试，试 生产 | 1000 | 投产 |  | 高新区 |
| 24 | ◆果尚食品 | 2025.2- 2025.10 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置搅拌机、灌装机等设备，年产食品罐头1万吨 | 1-3月份，厂房装修改造 | 2000 | 4-6月份，厂房装修改造，设备订购 | 5000 | 7-9月份，设备进场安装调试 | 2000 | 10-12月份，试生产 | 1000 | 高新区 |
| 25 | ◆应用元素 | 2025.3- 2025.8 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置真空感应熔炼炉、真空自耗炉、气体保护电渣等设备，年产磁控溅射靶材、高纯金属材料等特种高温合金750吨 | 1-3月份，厂房改造 | 2000 | 4-5月份，厂房装修改造；6月份，设备订购 | 7000 | 7-9月份，设备安装调试、投入使用 | 1000 | 投产 |  | 高新区 |
| 26 | ◆飞羽体育 | 2025.1- 2025.7 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置烘干机、拉直机、插球机、测试机等设备，年产2条羽毛球生产线、120万筒羽毛球 | 1-3月份，厂房装修、设备订购 | 3000 | 4-6月份，设备订购、安装调试 | 5000 | 7-9月份，设备安装完成，投入使用 | 2000 | 投产 |  | 高新区 |
| 27 | ◆波尔高压 | 2025.3- 2025.10 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置插件机、制版机、绕线机、贴片机等设备，年产高压电源产品2万台套 | 1-3月份，厂房基础施工 | 1000 | 4-6月份，主体施工 | 2000 | 7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修 | 5000 | 10-12月份，设备进场安装调试 | 2000 | 高新区 信访局 |
| 28 | ◆宝鹰实木 | 2025.2- 2025.8 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置跑车带锯机、刨木机、固化机、打包机等设备，年产实木地板1万立方米 | 1-3月份，厂房装修改造 | 2000 | 4-6月份，厂房装修改造，设备订购 | 5000 | 7-9月份，设备安装调试完毕，投产 | 3000 | 投产 |  | 高新区 |
| 29 | ◆美恩电子新材料 | 2024.6- 2026.12 | 500000 | 150000 | 建筑面积22万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产电子化学品86万吨 | 1-3月份，主体工程施工 | 20000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 30000 | 7-9月份，厂房及附属车间施工 | 50000 | 10-11月份，厂房及附属车间施工；12月份，主体厂房完工 | 50000 | 化工园区 区委组织部 |
| 30 | ◆吉联利创 | 2025.6- 2026.12 | 200000 | 100000 | 建筑面积17.8万平方米，购置蒸发提纯装置、动力装置等设备，年产新能源储能材料及配套化学品35万吨 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，土地平整、基础施工 | 30000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 30000 | 10-12月份，厂房主体 施工 | 40000 | 化工园区 区委组织部 |
| 31 | ◆新亚多胺乙二胺 | 2024.6- 2025.12 | 100000 | 70000 | 建筑面积2.5万平方米，购置N-甲基甲酰胺生产装置、二乙基甲酰胺生产装置等设备，年产多胺3万吨、乙二胺1.2万吨 | 1-3月份，基础施工 | 10000 | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 20000 | 7-8月份，厂房主体完工；9月份，消防竣工验收 | 20000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装 调试 | 20000 | 化工园区 |
| 32 | ◆华科环保 | 2024.8- 2025.12 | 100000 | 70000 | 建筑面积4万平方米，购置反应塔、萃取柱、填料柱等设备，年产氟硅酸钠/钾等含氟工业产品6万吨 | 1-3月份，土建基础施工 | 10000 | 4-6月份，主体工程施工 | 25000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 25000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备进场调试，试生产 | 10000 | 化工园区 宿豫生态 环境局 |
| 33 | ◆贤德科技 | 2025.3- 2025.12 | 80000 | 80000 | 建筑面积6万平方米，购置原料罐、循环泵、吸收塔、搅拌釜等设备，年产15.8 万吨电子级化学品 | 1-3月份，进场施工准备 | 5000 | 4-5月份，基础施工；6月份，主体施工 | 25000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 30000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装 调试 | 20000 | 化工园区 应急管理局 |
| 34 | ◆兆加禾新材料 | 2025.5- 2026.4 | 50000 | 40000 | 建筑面积2.6万平方米，购置反应釜、分散机、储罐等设备，年产水性树脂1.5万吨、环保助剂2.5万吨、电子级表面活性剂1万吨及纳米光电材料1万吨 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，基础施工 | 10000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 20000 | 10-12月份，厂房内部 装修 | 10000 | 化工园区 教育局 |
| 35 | ◆永星化工光电新材料 | 2025.3- 2025.12 | 20000 | 20000 | 建筑面积1.8万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器等设备，年产1760吨光电材料单体 | 1-3月份，进场施工准备 | 2000 | 4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工 | 6000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 6000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产 | 6000 | 化工园区 |
| 36 | ◆福赛乙德 | 2025.3- 2025.12 | 15000 | 15000 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、蒸馏釜、精馏塔等设备，年产220吨盐酸舍曲林、550吨左乙拉西坦、300吨氨基丙二醇、300吨碘拂醇 | 1-3月份，进场施工准备 | 1000 | 4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工 | 4000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 5000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产 | 5000 | 化工园区 |
| 37 | ◆丹霞新材料 | 2025.3- 2025.10 | 15000 | 15000 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、冷凝器、过滤器 、配料釜等设备，年产1.5万吨高分子功能助剂、1.2万吨副产聚氯化铝 | 1-3月份，进场施工准备 | 2000 | 4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工 | 4000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 6000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 3000 | 化工园区 财政局 |
| 38 | ★◆安瑞森 | 2024.4- 2025.10 | 150000 | 50000 | 建筑面积1万平方米，购置电子级双氧水生产、电子特气混配、氢氧化钠过滤分装等设备，年产超高纯湿电子化学品9.8万吨、电子气体780万立方米 | 1-3月份，桩基施工、基础施工 | 10000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 20000 | 7-9月份，厂房内部装修 | 20000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 10000 | 化工园区 城管局 |
| 39 | ◆新亚强有机硅下游深加工 | 2025.4- 2025.12 | 15000 | 15000 | 建设面积1万平方米，购置除雾器、吸收器、冷凝器等设备，年产有机硅下游深加工系列产品7500吨 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4月份，桩基施工；5-6月份，基础施工 | 5000 | 7-9月份，厂房主体施工 | 6000 | 10-12月份，设备安装 调试 | 4000 | 化工园区 |
| 40 | ◆三鹏生物 | 2025.3- 2025.10 | 15000 | 15000 | 建筑面积1万平方米，购置蒸馏塔机组、分离器、高压蒸汽泵、分子筛吸附器等设备，年产乙醇5万吨、杂醇油300吨 | 1-3月份，进场施工准备 | 1000 | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 5000 | 7-9月份，厂房内部装修 | 6000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 3000 | 化工园区 水利局 |
| 41 | ◆科莱博二期 | 2025.4- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置反应釜、烘干机等设备，年产含氟精细化学品3500吨、氟化钠2700吨、聚氯化铝絮凝剂16680吨 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4月份，基础施工；5-6月份，厂房主体施工 | 2000 | 7-8月份，厂房主体完工；9月份，厂房内部装修 | 4000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 4000 | 化工园区 |
| 42 | ◆海尔智能制造 | 2024.11- 2026.12 | 100000 | 40000 | 建筑面积8万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洗烘设备20万台 | 1-3月份，基础施工 | 10000 | 4-6月份，基础施工，厂房主体施工 | 10000 | 7-9月份，厂房主体建设 | 10000 | 10-12月份，一期主体施工，门窗、外墙施工，附属配套 工程 | 10000 | 张家港园区 |
| 43 | ◆顺天智能科技 | 2024.9- 2025.8 | 70000 | 50000 | 建筑面积7万平方米，购置数控车床、普车、线切割、穿孔机等设备，年产50万件精密模具 | 1-3月份，主体建设 | 12000 | 4-6月份，主体完工 | 30000 | 7-9月份，厂房内部装修，设备进场 | 8000 | 投产 |  | 张家港园区 顺河街道 |
| 44 | ◆垚驰精工 | 2024.9- 2025.12 | 50000 | 30000 | 建筑面积6.5万平方米，购置模具、液压机等设备，年产500台检测设备、4000万件轴承 | 1-3月份，主体工程施工 | 10000 | 4-6月份，厂房主体施工 | 5000 | 7-9月份，厂房主体建设，设备订购 | 10000 | 10-12月份，外墙施工，附属配套工程，设备 进厂 | 5000 | 张家港园区 关庙镇 |
| 45 | ◆中鑫华汇光伏新能源循环利用 | 2024.6- 2026.12 | 500000 | 200000 | 建设面积26万平方米，购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备，年回收处理25万吨废旧锂电池 | 1-3月份，基础施工 | 40000 | 4-6月份，主体施工 | 50000 | 7-9月份，主体施工 | 50000 | 10-12月份，主体施工 完成 | 60000 | 来龙镇 工信局 |
| 46 | ◆中谊新材 | 2025.2- 2025.9 | 20000 | 20000 | 建筑面积3万平方米，购置双螺杆挤出机、磨粉机、分光仪等设备，年产3000万套空调配件 | 1-3月份，厂房改造，办公区域装修，设备订购 | 8000 | 4-6月份，设备订购并进场安装 | 7000 | 7-9月份，设备安装调试，试生产 | 5000 | 投产 |  | 来龙镇 |
| 47 | ◆旭能科技 | 2025.2- 2025.9 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置焊线机、封胶机、光谱仪等设备，年产LED智能灯泡3000万只 | 1-3月份，厂房改造，办公装区域修 | 5000 | 4-6月份，设备订购并进场安装 | 3500 | 7-8月份，设备安装调试，9月份， 试生产 | 1500 | 投产 |  | 来龙镇 |
| 48 | ◆新小莓乳制品 | 2025.1- 2025.12 | 100000 | 100000 | 建筑面积6.7万平方米，购置净乳机、巴氏杀菌机、高温灭菌机等设备，年产各类型乳制品1亿包 | 1-3月份，厂房主体建设 | 30000 | 4-6月份，厂房主体及附属设施建设 | 30000 | 7-9月份，附属配套建设，设备采购 | 30000 | 10-11月份，厂房内部装修；12月份，设备安装调试，试生产 | 10000 | 新庄镇 |
| 49 | ★◆中农批物流园 | 2023.3- 2025.12 | 300000 | 100000 | 建筑面积5万平方米，建设水产交易区、冻品交易区、冷库、冷链物流服务中心、制冰、储冰间等工程，提供农产品商贸物流服务 | 1-3月份，基础土方开挖、土方回填 | 10000 | 4-6月份，主体结构施工 | 30000 | 7-9月份，主体结构完工，二次结构、外立面施工 | 40000 | 10-12月份，室外基础配套施工，供配电工程施工完成 | 20000 | 新庄镇 供销总社 |
| 50 | ◆联展科技 | 2025.1- 2025.6 | 15000 | 15000 | 建筑面积1.2万平方米，购置淬火炉、清洗机等设备，年产50套托辊型网带炉生产线 | 1-3月份，厂房主体建设，附属设施建设 | 10000 | 4-6月份，厂房内部建设，设备进场安装调试 | 5000 | 投产 |  | 投产 |  | 新庄镇 |
| 51 | ◆长荣绿能科技 | 2025.1- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置上玻璃机、上玻璃工位、裁切机等设备，年产高效光伏组件1GW | 1-3月份，厂房内部装修 | 3000 | 4-6月份，厂房内部装修 | 3000 | 7-9月份，厂房内部装修 | 3000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 1000 | 新庄镇 |
| 52 | ◆顺河城市之家 | 2025.3- 2025.12 | 15000 | 15000 | 建筑面积3万平方米，建设主体7层的综合性商务中心，提供购物、餐饮、酒店、办公等服务 | 1-3月份，完成招标，土建进场施工 | 2500 | 4-5月份，基础施工，6月份，土方、地下车库施工 | 5000 | 7-9月份，主体施工完成，外墙施工 | 5000 | 10-12月份，装饰装修 完成 | 2500 | 顺河街道 |
| 53 | ◆宿迁森迪野生动物世界 | 2024.3- 2025.12 | 120000 | 70000 | 建筑面积10万平方米，打造集野生动物观赏、国际马戏演艺、亲子游乐互动、主题酒店体验、休闲观光度假、科普研学教育为一体的沉浸式综合度假区 | 1-3月份，清障，土地手续办理 | 2000 | 4-6月份，完成清理，进场施工 | 14000 | 7-9月份，施工进度完成50% | 25500 | 10-12月份，完成全部 工程 | 28500 | 豫新街道 动物 世界项目 专班 |
| 54 | ◆弗斯特智能装备 | 2025.4- 2026.12 | 100000 | 40000 | 建筑面积7万平方米，购置铸板机、装配线等设备，年产各类传动设备、压缩设备、泵类设备5万套 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，基础施工 | 10000 | 7月份，基础施工；8-9月份，主体施工 | 10000 | 10-12月份，主体封顶、外墙施工 | 20000 | 陆集街道 |
| 55 | ◆临港城市之家 | 2025.5- 2026.5 | 15000 | 10000 | 建筑面积2.5万平方米，建设大型商超、商铺、停车场等设施，提供购物、餐饮、娱乐消费一体化服务 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4月份，平整土地、地基开挖；5-6月份，基础施工 | 2000 | 7月份，土方回填；8-9月份，主体施工 | 4000 | 10月份，主体封顶；11-12月份，外墙施工 | 4000 | 陆集街道 |
| 56 | ◆迪亚智能仓储 | 2025.3- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置铸焊机、全自动装配线等设备，年产智能仓储设备10000套 | 1-3月份，进场准备 | 1000 | 4-6月份，基础施工 | 2000 | 7-8月份，主体施工；9月份，主体封顶，外墙施工 | 3000 | 10-12月份，设备安装调试，试生产 | 4000 | 陆集街道 |
| 57 | ◆金堂木二期 | 2025.3- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置门窗四位焊接机、角缝清理机等设备，年产门窗20万套 | 1-3月份，进场准备 | 1000 | 4月份，平整土地，地基开挖；5-6月份，土方回填 | 2000 | 7-8月份，主体施工；9月份，外墙施工 | 3000 | 10-11月份，厂房竣工；12月份，设备安装调试，试生产 | 4000 | 陆集街道 |
| 58 | ◆华东汽车科技城 | 2024.2- 2025.12 | 200000 | 120000 | 建筑面积24万平方米，建设集新车展销区、商务区、新能源展销区、汽车科创区等七大功能片区于一体的汽车商贸科技综合体，打造华东地区最大的汽车产业数字化供应链服务商 | 1-3月份，基础施工 | 20000 | 4-6月份，主体施工 | 30000 | 7-9月份，主体施工 | 40000 | 10-12月份，主体完工 | 30000 | 曹集乡 市城投集团 |
| 59 | ◆电商大厦 | 2023.5- 2025.7 | 50000 | 10000 | 建筑面积9万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务 | 1-2月份，完成主体施工和机电安装；3月份，外围附属施工 | 4000 | 4-6月份，内部精装修 | 4000 | 7-9月份， 进行内部精装修 | 2000 | 投产 |  | 裕丰集团 |
| 60 | ★宿迁东站综合客运枢纽 | 2025.10- 2028.6 | 300000 | 50000 | 建设东站片区核心区站前广场（含广场地上、地下建筑体）及相关附属设施、高铁集疏运系统（含落客平台） | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-6月份，用地报批 | / | 7-9月份，工程招标 | / | 10-12月份，开工建设 | 50000 | 东枢纽集团 |
| 61 | 智能军工机器人 | 2025.4- 2027.6 | 500000 | 100000 | 建筑面积35万平方米，主要建设无人机、无人车、无人船研发生产基地 | 1-3月份，前置手续办理 | / | 4-6月份，工程组进场试桩、材料进场，基础开挖 | 20000 | 7-9月份，桩基基础施工，厂房主体 施工 | 40000 | 10-12月份，厂房主体 建设 | 40000 | 张家港园区 |
| 62 | 赛翎体育 | 2025.5- 2026.12 | 200000 | 80000 | 建筑面积13万平方米，购置碳纤维预浸料裁剪机、热压成型机、管材挤出机、涂布机等设备，年产2000万打羽毛球、120万支羽毛球拍和2000吨禽类、鱼类蛋白肽 | 1月份，过渡厂房装修改造，新建地块前期手续办理；2月份，厂房改造、设备订购，新建地块前期手续办理；3月份，厂房设备订购，新建地块前期手续办理 | 12000 | 4月份，设备安装调试，新建地块前期手续办理；5月份，过渡车间先行试生产，新建地块前期手续办理；6月份，新建地块土地平整、基础施工 | 14000 | 7月份，厂房基础施工；8-9月份，厂房主体施工 | 24000 | 10-12月份，厂房主体 施工 | 30000 | 高新区 |
| 63 | 硬之城 | 2024.6- 2025.5 | 100000 | 40000 | 建筑面积7万平方米，购置印刷机、贴片机、回流焊、波峰焊、AOI检测、涂覆机、SPI检测等设备，年产30条SMT线体、10条测试组装线、2条三防漆线等 | 1-2月份，设备采购；3月份，设备安装、辅助设备及物料进场 | 30000 | 4月份，设备调试完成，试生产；5月份，全面投入使用 | 10000 | 投产 |  |  |  | 高新区 |
| 64 | 航瑞制造 | 2024.6- 2025.7 | 80000 | 40000 | 建筑面积5万平方米，购置激光切割机，数控火焰切割机、钻车、200T卧式油压机、数拉铣床等设备，年产烧结机、环冷机等产品 | 1月份，启动研发楼建设；2-3月份，订购设备 | 25000 | 4-5月份，研发楼装修、设备安装；6月份，设备安装调试 | 13000 | 7月份，全面投产 | 2000 | 投产 |  | 高新区 |
| 65 | 秀强玻璃生产线 | 2024.10- 2025.12 | 50000 | 40000 | 建筑面积3.6万平方米，新增直线单边磨机、钢化炉、BIPV自动化连线生产线、串焊机、新层压机和配套辅助等设备200余台(套)，年产BIPV玻璃200万平方米、BIPV组件100万平方米 | 1-3月份，厂房主体施工、附属施工 | 10000 | 4-6月份，厂房装修、产线设计、部分设备订购 | 10000 | 7-9月份，设备订购 | 15000 | 10-12月份，设备订购、设备安装、试生产 | 5000 | 高新区 |
| 66 | 木牛流马 | 2024.12- 2025.10 | 50000 | 30000 | 建筑面积3万平方米，新建无人叉车和AGV生产线、测试和研发中心，年产10000台物流运输机器人 | 1-3月份，采购设备、厂区装修、配套施工 | 10000 | 4-6月份，设备采购、部分安装、产品 研发 | 10000 | 7-9月份，设备安装调试、研发 | 5000 | 10月份，投入使用 | 5000 | 高新区 |
| 67 | 施耐特光伏组件 | 2024.03- 2025.5 | 50000 | 20000 | 建筑面积2万平方米。购置无极转换太阳能支架设备、串焊叠层一体机、EL检测机、汇流条焊机、层压机、EVA背板膜剪裁机等生产设备，主要生产光伏组件封装，可形成年产1GW光伏组件封装的生产能力 | 1月份，厂房产线布置，设备订购；2月份，辅助设备订购；3月份，设备安装调试 | 15000 | 4-5月份，设备安装、调试，全面投产 | 5000 | 投产 |  |  |  | 高新区 |
| 68 | 3D增材制造 | 2025.5- 2026.5 | 50000 | 30000 | 建筑面积3万平方米，购置3D打印机、热塑机、激光烧结机、三维扫描仪、高性能处理机等设备，年产25万件3D增材产品。 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4-5月份，前期手续办理；6月份，临建施工、桩基 施工 | 5000 | 7月份，基础施工；8-9月投资，主体 施工 | 10000 | 10-11月份，主体施工；12月份，主体完工，设备订购 | 15000 | 高新区 |
| 69 | 远通包装 | 2025.5- 2026.5 | 30000 | 10000 | 建筑面积3万平方米，购置裁切机、印刷机、编织机、上光机、烫金机等设备，新建3条全自动一体化胶印生产线，主要生产彩袋、彩盒、彩箱等产品 | 1-3月，前期手续办理 | / | 4-6月，前期手续办理、规划设计、地块分割，开工 准备 | 2000 | 7月份，试桩、临建施工；8月份，桩基施工、基础施工；9月份，基础施工 | 3000 | 10-11月份，主体施工；12月份，主体施工、部分设备订购 | 5000 | 高新区 |
| 70 | 联新科技 | 2024.6- 2025.09 | 20000 | 10000 | 建筑面积2万平方米，购置锯料机、数控专机、装配机、数控机床等设备，年产高端泵阀2.2万吨 | 1月份，厂房主体施工；2月份，厂房主体施工；3月份，主厂房完工，附属施工、设备订购 | 5000 | 4-6月份，附属施工、设备订购 | 2000 | 7月份，设备进场；8月份，设备安装调试；9月份，厂房及设备全面投入使用 | 3000 |  |  | 高新区 |
| 71 | 中领行环保 | 2024.10- 2025.5 | 10000 | 8000 | 建筑面积1万平方米，购置液硫保温罐、混合罐、过滤罐、造粒塔等设备，年产15万吨高分子碳酸钙功能复合材料 | 1月份，厂房改造、产线安装；2月份，厂房装修；3月份，厂房装修、设备安装 | 5000 | 4月份，设备安装调试；5月份全面投入使用 | 3000 | 投产 |  |  |  | 高新区 |
| 72 | 华碳新材料 | 2024.10- 2025.6 | 10000 | 8000 | 建筑面积2万平方米，购置涂布机、热压罐、模压机等设备，年产300吨高纯碳纤维保温毡、25万平方米碳纤维液流电池毡项目 | 1月份，设备订购，产线布置；2月份，设备订购、产线安装；3月份，设备安装调试 | 5000 | 4月份，设备及产线安装调试；5月份，辅料进场；6月份，正式投产 | 3000 | 投产 |  |  |  | 高新区 |
| 73 | 恒川光伏 | 2024.11- 2025.4 | 10000 | 8000 | 建筑面积1万平方米，新上涂覆生产线、光伏用玻璃纤维增强复合材料制品拉挤生产线，年产聚氨酯复合材料1100吨 | 1月份，产线布置完成；2月份，设备订购与安装；3月份，设备调试、产品研发测试 | 6000 | 4月份，厂房及设备投入使用 | 2000 | 投产 |  |  |  | 高新区 |
| 74 | 红逗夫 | 2025.4- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置暂存搅拌罐、冷藏罐、过滤器、脱气罐、灌装机、包装机、高温杀菌机、切块机等设备，生产血液制品、血红蛋白、血液蛋白等产品 | 1-3月份，前期手续办理 | / | 4月份，厂房及产线改造；5月份，厂房及产线改造加固；6月份，厂房装修、设备订购 | 4000 | 7-9月份，厂房装修、设备订购 | 4000 | 10月份，设备进场；11月份，设备安装调试、产品测试；12月份全面投产 | 2000 | 高新区 下相街道 |
| 75 | 谱力美新材料高端水性乳液 | 2025.3- 2025.12 | 10000 | 10000 | 建筑面积1.1万平方米，购置DSC自动化控制设备，年产高端水性乳液12000吨 | 1-2月份，环评、能评、安评、施工设计等前期手续办理；3月份，土建施工 | 1000 | 4月份，桩基施工；5月份，基础施工；6月份，厂房主体 施工 | 3000 | 7月份，厂房主体完工；8月份，消防竣工验收；9月份，厂房内部装修 | 3000 | 10月份，设备进场；11月份，设备安装调试；12月份，试生产 | 3000 | 化工园区 招商服务 中心 |
| 76 | 绿铂纳米材料 | 2025.2- 2025.11 | 10000 | 10000 | 建筑面积0.9万平方米，购置高速分散机、砂磨机、自动灌装机、涂料空压过滤机、反应釜、催化燃烧废气处理设备等设备70台（套），并配套建设消防设施、环保设施、供配电、给排水等公用辅助工程，年产8000吨水性锌铝纳米涂层材料、5000吨高固含量锌基纳米涂层材料及2000吨紫外光固化纳米涂层材料 | 1月份，环评、能评、安评、施工设计等前期手续办理；2月份，土建施工；3月份，土建施工 | 2000 | 4月份，桩基施工；5月份，基础施工；6月份，厂房主体施工完工 | 5000 | 7月份，消防竣工验收；8月份，厂房内部装修；9月份，设备 进场； | 2000 | 10月份，设备安装调试；11月份，试生产 | 1000 | 化工园区 应急管理局 |
| 77 | 华晖宠物高端食品 | 2023.10- 2025.12 | 70000 | 40000 | 建筑面积3万平方米，购置绞肉机、搅拌机、封口机等设备，年产宠物食品5000吨 | 1-3月份，一期厂房设备进场，正式投产 | 10000 | 4-6月份，二期桩基施工 | 10000 | 7-9月份，二期主体施工 | 10000 | 10-12月份，厂房附属施工，订购设备 | 10000 | 张家港园区 |
| 78 | 臻力电气设备 | 2025.4- 2026.6 | 50000 | 30000 | 建筑面积5万平方米，购置压铸机、端子机、电平衡机等设备，年产电机10000台套 | 1-3月份，前置手续办理 | / | 4-6月份，工程组进场试桩、材料进场，基础开挖、桩基施工 | 10000 | 7-9月份，厂房主体建设 | 10000 | 10-12月份，主体施工，门窗、外墙施工，附属配套工程 | 10000 | 张家港园区 |
| 79 | 中妙宠物食品 | 2025.1- 2025.6 | 50000 | 50000 | 建筑面积4万平方米，购置烘焙机、搅拌机、包装机、冷却机等设备，年产2万吨宠物食品 | 1-3月份，厂房装修 | 10000 | 4-6月份，厂房装修，设备订购 | 10000 | 7-9月份，设备进厂调试，生产线组装 | 10000 | 10-12月份，完成产线组装、调试，正式投产 | 20000 | 张家港园区 |
| 80 | 科创孵化基地 | 2025.3- 2026.5 | 120000 | 50000 | 建筑面积约4.1万平方米，规划建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑 | 1-3月份，施工单位进场，桩基施工 | 10000 | 4-6月份，厂基础施工，地下车库开挖 | 10000 | 7-9月份，地下车库施工及主体施工 | 15000 | 10-12月份，主体施工及二次结构 施工 | 15000 | 张家港园区 |
| 81 | 仕爵宠物食品 | 2025.1- 2025.9 | 20000 | 20000 | 建筑面积2万平方米，购置烘焙机、搅拌机、包装机、冷却机等设备，年产宠物食品8000吨 | 1-3月份，厂房装修 | 5000 | 4-6月份，厂房装修，设备订购 | 10000 | 7-9月份，设备进厂调试，完成产线组装、调试，正式投产 | 5000 | 投产 |  | 张家港园区 |
| 82 | 纳恩汽车电子 | 2025.1- 2025.6 | 20000 | 20000 | 建筑面积1万平方米，购置三条汽车电子传感器装备线等设备，建设汽车电子传感器设备100万件/套 | 1-3月份，厂房装修，设备订购 | 10000 | 4-6月份，设备进厂并 调试 | 10000 | 投产 |  |  |  | 张家港园区 |
| 83 | 柏尊生物工程 | 2025.1- 2025.6 | 20000 | 20000 | 建筑面积2万平方米，购置烘干设备、滚筒式啤酒糟干燥机，旋转闪蒸干燥机等 | 1-3月份，厂房装修，设备订购 | 10000 | 4-6月份，设备进厂并 调试 | 10000 | 投产 |  |  |  | 张家港园区 |
| 84 | 楚金新材料 | 2025.1- 2025.6 | 10000 | 10000 | 建筑面积1万平方米，购置破碎机、磁选机、重选机、过滤系统和干燥系统等设备，年产5000吨新能源材料 | 1-3月厂房及办公区域改造，设备订购，设备基础施工 | 6000 | 4-6月设备订购并进场安装、调试并 生产 | 4000 | 投产 |  |  |  | 来龙镇 |
| 85 | 中科微纳新材料 | 2025.1- 2025.6 | 10000 | 10000 | 建筑面积0.8万平方米，购置UV激光全息宽幅度软压机、UV定位光学膜成型机、高精密卧式复合机等设备，年产3000万平方米激光镭射膜设备生产线2条、年产9000吨防伪卡纸新材料生产线2条 | 1-3月份，厂房内部装修，设备采购 | 6000 | 4-6月份，厂房内部装修，设备采购，安装调试， 试生产 | 4000 | 投产 |  |  |  | 新庄镇 |
| 86 | 新胜包装 | 2025.1- 2025.6 | 10000 | 10000 | 建筑面积1.5万平方米，购置注塑机、视觉检测系统、真空系统、杯盖机、成型机等设备，年产包装杯20000套 | 1-3月份，厂房内部装修，设备采购 | 6000 | 4-5月份，厂房内部装修；6月份，设备采购，安装调试，试生产 | 4000 | 投产 |  |  |  | 新庄镇 |
| 87 | 陆集临港产业园 | 2025.6- 2028.12 | 530000 | 220000 | 占地5000余亩（包括中心港区），新建道路（临港大道、兴港路）、陆集货运集散中心等 | 1-3月份，完成道路工程初步设计及施工图设计批复、陆集货运集散中心项目土地摘牌 | 10000 | 4-6月份，完成道路施工招标完成，施工进场；陆集货运集散中心项目招投标工作及进场施工 | 70000 | 7-9月份，道路路基土方施工完成20% ，桥涵施工完成20%；陆集货运集散中心场地整平、地下雨污水管网预埋、地下建筑清挖建设及停车场区域基础 施工 | 70000 | 10-12月份，道路工程路基土方施工完成45% ，桥涵施工完成40%；陆集货运集散中心货运中转仓库、服务中心、汽车修理厂等建筑施工 | 70000 | 裕丰集团 |
| 88 | 苏扬塑业 | 2025.2- 2025.6 | 10000 | 10000 | 建筑面积约1.3万平方米，购置注塑机、吹塑机等设备，年产PE餐盘500万套 | 1-2月份，签约；3月份，厂房装修 | 3000 | 4月份，厂房装修；5月份，设备进厂、调试；6月份，竣工 投产 | 7000 | 投产 |  |  |  | 陆集街道 |
| 89 | 环保设备制造 | 2025.2- 2025.6 | 10000 | 10000 | 建筑面积约0.4万平方米，购置铸焊生产线、全自动装配线等设备，年产环保设备10000套 | 1-2月份，签约；3月份，厂房装修 | 3000 | 4月份，厂房装修；5月份，设备进厂、调试；6月份，竣工 投产 | 7000 | 投产 |  |  |  | 陆集街道 |
| 90 | 宿迁数字经济中心 | 2023.3- 2025.12 | 420000 | 220000 | 建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培育等服务 | 1-3月份，一期完成主体建设 | 70000 | 4-6月份，一期附属施工、内装施工 | 70000 | 7-9月份，一期工程扫尾竣工验收，二期场地平整，桩基施工 | 50000 | 10-12月份，一期建成投用，二期地下室开挖 施工 | 30000 | 电商园区 裕丰集团 |
| 91 | 高铁片区星级酒店 | 2025.6- 2027.12 | 100000 | 30000 | 项目位于酒都路、九华山路以及扬子江路三者交汇处，拟建设10万平星级酒店 | 1-3月份，土地摘牌、方案报批 | / | 4-6月份，施工图设计及审查、施工招标，进场准备 | 5000 | 7-9月份，施工单位进场，现场勘察、图纸会审施工组织设计，临建场地整理及试桩 | 10000 | 10-12月份，土方开挖、桩基工程进场施工、基础施工 | 15000 | 电商园区 裕丰集团 |
| 92 | 德乐智算 | 2025.1- 2025.12 | 30000 | 30000 | 项目算力规模5000P，涵盖改造工程、人工智能算力基础设施（包括计算、存储、网络硬件资源和服务、云管理系统、云安全系统、资源调度平台等）以及人工智能标注数据生产平台等 | 1-3月份，完成60个12KW高功率机柜及配套机电建设 | 2400 | 4-6月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800显卡 | 9200 | 7-9月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800显卡 | 9200 | 10-12月份，新建30台服务器，每台服务器配置8片英伟达H800 显卡 | 9200 | 电商园区 宿豫电信 |
| 93 | 万宝大厦 | 2024.5- 2025.12 | 6000 | 5000 | 建筑面积2.1万平方米，建设商业办公楼、地下两层机动车库、给排水工程、电气工程、电梯工程等公用工程，主要提供电子商务服务 | 1-3月份，完成土方工程和主体底板施工 | 1000 | 4-6月份，完成主体建设，包括地下室两层，地上12层 | 1500 | 7-9月份，设备配套安装、室内安装，消防安装 | 1500 | 10-12月份，地表附属配套工程，园林绿化，进入工程扫尾并建成投用 | 1000 | 电商园区 |

备注：编排项目同时列省、列市的，按就高列省投资额推进。

抄送：区委各部委办，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。

宿豫区人民政府办公室                   2025年2月7日印发